ГУАП · Кафедра № 3 · курс проектной деятельности

ТЕСТ 1. Инициация проекта · вариант А

15 минут · без конспектов и телефонов · максимум 30 баллов · зачтено от 15

Фамилия, имя: ______________________________   Группа: __________   Команда: __________

Часть 1. Выберите один ответ и обведите букву · по 1 баллу

1. Кафедра каждый семестр проводит одни и те же лабораторные работы по одной методичке. Это проект?

а) Да: у работ есть срок — конец семестра

б) Нет: результат каждый раз повторяется, это процесс

в) Да: в работах участвует группа студентов

г) Нет: у лабораторных работ нет бюджета

2. Какие три параметра связаны «железным треугольником» проекта?

а) Содержание, время, стоимость

б) Команда, бюджет, риски

в) Цель, задачи, результат

г) План, факт, отклонение

3. Команде нужен контрольный влагомер. Его нет, и пока неизвестно, где его взять. Как записать это в разделе паспорта «Ресурсы»?

а) «Есть»: на кафедре он, скорее всего, найдётся

б) Не записывать, пока влагомер не найдётся

в) «Нет», клетку «где берём» оставить пустой: это риск проекта

г) Убрать влагомер из списка и обойтись без него

4. С какой фазы начинается жизненный цикл проекта?

а) Планирование

б) Исполнение

в) Контроль

г) Инициация

5. Что описывает ценностное предложение?

а) Для кого проект, какую выгоду он даёт и чем лучше текущего способа

б) Как команда распределит работу между участниками

в) Сколько денег и материалов потребует проект

г) В какие сроки команда сделает результат

6. В строке «в отличие от чего» команда написала: «аналогов нет». Что это обычно значит?

а) Проект уникален, это сильная сторона

б) На идею нужно оформить патент

в) Текущий способ решения задачи не искали

г) Проект никому не нужен

7. Цель: «Провести эксперименты к концу семестра». Что с ней не так?

а) Не указан бюджет проекта

б) Описан процесс, а не результат, и нет точной даты

в) Не названы исполнители

г) Всё в порядке, цель поставлена

8. Что из перечисленного — результат проекта (deliverable)?

а) Растения у владельцев гибнут реже

б) Команда научилась паять схемы

в) Провести испытания прототипа

г) Прототип горшка и протокол десяти циклов полива

9. Что происходит после решения go / no-go?

а) Тема проекта фиксируется, дальше уточняются только формулировки

б) Команда выбирает между Waterfall и Agile

в) Заказчик принимает готовый результат

г) Команда защищает проект перед комиссией

10. Зачем в паспорте проекта записывают границы?

а) Чтобы распределить работу между участниками

б) Чтобы зафиксировать, что в проект не входит

в) Чтобы сократить срок проекта

г) Чтобы перечислить стейкхолдеров

11. Какой из признаков есть у любого проекта?

а) Внешнее финансирование от фонда или компании

б) Заказчик со стороны предприятия

в) Ограниченный срок: у проекта есть дата окончания

г) Команда не меньше пяти человек

12. Кто такой стейкхолдер (заинтересованная сторона) проекта?

а) Только заказчик, который оплачивает работу

б) Только участники команды проекта

в) Только будущие пользователи результата

г) Любой, кто влияет на проект или кого затрагивает его результат

13. Заведующий лабораторией может не пустить команду к прибору, но сам результат проекта его почти не касается. Как с ним работать по матрице «влияние × заинтересованность»?

а) Работать плотно: согласовывать с ним каждое решение

б) Удовлетворять: заранее согласовать то, что от него зависит

в) Информировать: регулярно сообщать о ходе работ

г) Наблюдать: не тратить на него усилий

14. Команда записала в стейкхолдеры только преподавателя. Кого чаще всего упускают?

а) Пользователей и тех, от кого зависят ресурсы

б) Конкурентов на рынке

в) Родственников участников команды

г) Никого: преподавателя достаточно

Часть 2. Соответствие, несколько ответов, порядок

15. Впишите напротив каждой проверки букву SMART (S, M, A, R, T). Каждая буква — один раз.   (5 б)

| Проверка | Буква |
| --- | --- |
| Есть конкретная дата, а не «в течение семестра» |  |
| Результат проверяется числом, а не словом «хорошо» |  |
| Задача выполнима силами 3–4 человек с доступными ресурсами |  |
| Цель решает проблему из ценностного предложения, а не соседнюю |  |
| Понятно, что именно должно получиться: образ результата, а не процесс |  |

16. Отметьте ВСЕ источники идей для проекта, которые разбирались на курсе.   (2 б)

☐ а) личное наблюдение — «я сам с этим столкнулся»

☐ б) чужая жалоба

☐ в) жеребьёвка среди свободных тем кафедры

☐ г) технология в поиске применения

☐ д) внешний запрос: научный руководитель, предприятие, конкурс

☐ е) идея, увиденная в рекламе

17. Пронумеруйте шаги фазы инициации по порядку, от 1 до 5.   (2 б)

| Шаг | № |
| --- | --- |
| Формулировка ценностного предложения |  |
| Генерация альтернатив — минимум двух |  |
| Решение go / no-go и фиксация темы |  |
| Выявление проблемы или возможности |  |
| Постановка цели по SMART |  |

Часть 3. Коротко письменно

18. Цель: «Сделать удобное приложение для студентов к концу семестра». Назовите три требования SMART, которые не выполнены, и объясните каждое одной строкой.   (3 б)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

19. Запишите одну границу вашего проекта в форме отказа и укажите тип: чего не делаем / для кого не делаем / чего не гарантируем.   (2 б)

_________________________________________________________________________________

20. Запишите один критерий успеха вашего проекта так, чтобы его можно было проверить ответом «да» или «нет».   (2 б)

_________________________________________________________________________________