ГУАП · Кафедра № 3 · курс проектной деятельности

Методические указания к практическому занятию

Практика 2. Паспорт проекта

Дисциплина: Основы проектной деятельности / Основы проектной деятельности в профессии

Место в курсе: вторая половина занятия 3 (19.09.2026), 45 минут. Практика 2 из семи по дорожной карте вводной лекции. Шаг 7 фазы инициации

Связь с первой половиной пары

Первая половина занятия разбирала сложности, встретившиеся на практике 1: почему трудно сузить адресата, почему казалось, что альтернативы нет, откуда берётся число в букве M. Разбор отвечал на вопрос «почему так, а не иначе».

Вторая половина отвечает на другой вопрос — «куда это всё складывается». Ценностное предложение и SMART-цель не являются самостоятельными упражнениями: это разделы 3 и 4 паспорта проекта, документа, которым фаза инициации завершается. Сегодня студенты впервые видят целое, частями которого были оба листа.

Методическое следствие: начинать вторую половину нужно именно со связки, а не с нового определения. Если этого не сделать, паспорт воспримется как ещё одна форма для заполнения — то самое ощущение формальности, которое разбиралось в первой половине как сложность номер пять.

Цель занятия

По итогам занятия студент должен:

знать: формальное определение устава (паспорта) проекта и состав его разделов; различие между целью и результатом проекта (deliverable); понятие границ содержания проекта и критериев успеха

уметь: переносить в паспорт готовые формулировки из листов 1 и 2; формулировать предъявляемый результат по датам, границы проекта в форме отказа и критерии успеха в форме проверки «да / нет»

владеть: навыком заполнения проектного документа, пригодного к внешней экспертизе

Формируемый артефакт

Заполненный бланк паспорта проекта (`Zanyatie_03_Praktika2_Pasport_Blank.docx`), разделы 1–10. Раздел 11 «Стейкхолдеры» добавляется 26.09 на практике 3, после чего паспорт подписывается командой и тема считается зафиксированной.

Оснащение занятия

— Бланк паспорта проекта — по одному на команду, распечатан заранее.

— Листы 1 и 2 с практики 1 — у студентов на руках, без них перенос невозможен.

— Доска для двух совместных разборов (разделы 5 и 6).

План занятия и хронометраж

| Мин | Этап | Форма работы |
| --- | --- | --- |
| 0–3 | Связка с первой половиной: куда складываются оба листа | Фронтально |
| 3–7 | Паспорт проекта: определение, три функции | Изложение |
| 7–11 | Состав паспорта: что переносится, что заполняется впервые | Изложение |
| 11–16 | Раздел 5 «Результат»: разбор на доске | Доска + зал |
| 16–20 | Раздел 6 «Границы»: разбор на доске | Доска + зал |
| 20–24 | Разделы 7 и 9: ресурсы и критерии успеха | Изложение с примером |
| 24–38 | Заполнение бланка | Команды |
| 38–43 | Обмен паспортами: три вопроса | Парный обмен |
| 43–45 | Задание к 26.09 | Фронтально |

Блок 24–38 не сокращается: он производит артефакт занятия. При нехватке времени сжимается блок 20–24 — ресурсы и критерии успеха команды дописывают дома.

Этап 1 (0–3). Связка

Проговаривается вслух: два листа, с которыми команда работала неделю и которые сегодня разбирались, — это не отдельные упражнения, а разделы 3 и 4 документа, который мы начинаем сейчас. Ценностное предложение отвечает «зачем проект», SMART-цель — «что именно будет сделано», паспорт добавляет к этому «кем, к какому сроку, на какие ресурсы и по какому признаку признаём успех».

Этап 2 (3–7). Определение и функции

Определение. Устав проекта (project charter) — документ, изданный инициатором или спонсором проекта, официально авторизующий существование проекта и предоставляющий руководителю проекта полномочия использовать ресурсы организации для выполнения предусмотренных проектом операций. Источник: PMBOK Guide, Project Management Institute, процесс «Разработка устава проекта» группы процессов инициации. В настоящем курсе документ называется паспортом проекта.

Три функции, каждая из которых объясняет, зачем документ нужен команде, а не только преподавателю:

1. Фиксация договорённостей. Устно принятое решение через месяц вспоминается участниками по-разному; записанное — перечитывается.

2. Право начать работу. Подписанный паспорт есть решение go, восьмой шаг фазы инициации. До него проект формально не начат, после него тема не меняется.

3. Заготовка внешнего документа. Разделы паспорта совпадают с разделами заявки в РНФ, «УМНИК», «Старт». Отличается объём, а не структура.

Принципиальное: паспорт составляется до начала работы. Документ, написанный задним числом, ничего не фиксирует — он лишь описывает то, что и так уже произошло.

Этап 3 (7–11). Состав паспорта

Десять разделов, из которых пять переносятся из уже готовых материалов, один придумывается на месте, и четыре заполняются впервые. Это соотношение полезно назвать вслух: объём документа пугает, пока не видно, что половина уже написана.

| № | Раздел | Откуда берётся |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название проекта | Формулируется на занятии |
| 2 | Команда и роли | Роли названы 05.09 |
| 3 | Проблема и ценностное предложение | Лист 1 |
| 4 | Цель проекта по SMART | Лист 2 |
| 5 | Результат: что предъявляем к 21.11 и к 26.12 | Заполняется впервые |
| 6 | Границы: что в проект не входит | Заполняется впервые |
| 7 | Ресурсы | Заполняется впервые |
| 8 | Ключевые даты | С дорожной карты курса |
| 9 | Критерии успеха | Заполняется впервые |
| 10 | Альтернатива — отклонённый концепт | Лист 1 |

Этап 4 (11–16). Раздел 5 «Результат»: разбор на доске

Ключевое различение этапа: цель и результат не совпадают. Цель отвечает на вопрос, как будет, когда работа завершится. Результат (deliverable) — это предмет, документ или набор данных, который физически передаётся другому лицу.

Операциональная проверка: результат можно передать. «Работающий макет» передаётся, «протокол измерений» передаётся, «понимание проблемы» и «опыт командной работы» — нет, следовательно результатом не являются.

Таблица на слайде намеренно пустая: три строки (изделие, документ, данные) на две даты. Заполняется на доске для сквозного примера курса — умного горшка, вопросом в зал по строкам.

Вопросы к залу по строкам

Изделие: что физически лежит на столе 21 ноября? Что 26 декабря — то же самое или другое?

Документ: какая бумага это сопровождает? Без документа изделие на защите не засчитывается: комиссия должна прочитать, что было сделано.

Данные: какие числа подтверждают, что оно работает?

Ориентир для преподавателя: 21.11 — собранный макет на макетной плате, реагирующий на влажность; описание схемы и методики измерения; протокол 10 циклов полива с контрольным измерением. 26.12 — прототип в корпусе, работающий автономно; отчёт и инструкция; таблица трёх недель наблюдений на живом растении.

Вывод, который проговаривается после заполнения: строка «данные» — единственная, которую нельзя получить быстро. Измерения накапливаются неделями, поэтому начинать их нужно в октябре, а не в декабре.

Этап 5 (16–20). Раздел 6 «Границы»: разбор на доске

Раздел, вызывающий наибольшее сопротивление: студентам кажется, что записанный отказ от работы выглядит как лень. Требуется прямо снять это опасение.

Определение. Расползание содержания (scope creep) — неконтролируемое расширение объёма работ проекта за пределы первоначально согласованного содержания, происходящее постепенно и без явного решения. Записанные границы являются штатным средством защиты от него.

Три типа границ, по одной строке каждая:

1. Чего не делаем — какая работа сознательно оставлена за рамками семестра.

2. Для кого не делаем — какая аудитория не обслуживается и не обещается.

3. Чего не гарантируем — в каких условиях результат не обещает работать.

Формулировка границы всегда имеет форму отказа. Это не стилистическое требование: граница должна быть предъявима комиссии как сознательное решение, а расплывчатое «постараемся не отвлекаться» предъявить нельзя.

Ориентир для преподавателя: Мобильного приложения не будет. На промышленные теплицы не рассчитано. Работу при отрицательной температуре не обещаем.

Реплика, снимающая сопротивление: проект без границ комиссия разбирает жёстче, чем проект скромный, но очерченный, — потому что у первого нельзя проверить, выполнен он или нет.

Этап 6 (20–24). Разделы 7 и 9

Раздел 7. Ресурсы

Бюджет учебного проекта выражается не в рублях, а в доступе: оборудование кафедры, время команды, компетенция других людей. Деньги указываются, только если действительно требуется закупка.

Три строки: что нужно (прибор, материал, навык, помещение), есть ли это сейчас, где берём или чем заменяем. Правило, которое проговаривается: пустая клетка в столбце «где берём» есть риск проекта, а не пробел в таблице. На практике 6 (17.10) такая строка переносится в реестр рисков под своим именем. Поэтому пустую клетку оставлять допустимо, а выдумывать ответ — нет.

Раздел 9. Критерии успеха

Различение, которое требуется удержать: цель говорит, что будет сделано; критерий успеха говорит, по какому признаку сторонний наблюдатель признает, что это сделано. Цель одна и формулируется фразой; критериев три-четыре, и каждый формулируется как проверка, допускающая ответ «да» или «нет».

Ориентир для преподавателя: Прототип включается и показывает индикацию — да / нет. Протокол измерений содержит не менее десяти циклов — да / нет. Отчёт сдан к 26.12 и содержит сравнение с контрольным методом — да / нет.

Связь с первой половиной пары: критерии успеха выводятся из буквы M. Если команда застревает на этом разделе, причина почти всегда в размытой измеримости цели, и правильная реакция — вернуть её к листу 2, а не подсказывать критерий.

Этап 7 (24–38). Заполнение бланка

Порядок работы объявляется до начала: первые пять минут — только перенос готового (разделы 3, 4, 10 с листов, разделы 2 и 8 по памяти), без улучшения формулировок. Оставшиеся девять-десять минут — только четыре новых раздела.

Правило, проговариваемое до начала работы: пустая клетка — допустимый ответ. Клетка, заполненная наугад, хуже пустой: её никто не проверит, а решение по ней будет принято.

Типичные ошибки и реакция преподавателя

| Что происходит | Как реагировать |
| --- | --- |
| Команда переписывает лист 1 своими словами, «улучшая» | Остановить: на этом этапе только перенос. Улучшение — дома, при втором подходе к листам |
| В разделе 5 записана цель, а не предмет | Задать вопрос: что из этого можно взять в руки и передать? |
| Раздел 6 пуст: «мы всё будем делать» | Спросить: о чём вас точно спросят на защите и чего вы делать не собираетесь? Это и есть первая граница |
| В разделе 7 всё «есть» | Уточнить по каждой строке: есть прямо сейчас или предполагается, что будет? |
| Критерии успеха дублируют цель | Переформулировать вместе одну строку в форму «да / нет», остальные команда доделает сама |

Этап 8 (38–43). Обмен паспортами

Команды обмениваются заполненными бланками. Проверяющая команда задаёт ровно три вопроса — ограничение существенно: задача не разобрать чужой документ целиком, а найти три конкретных пробела.

1. Что именно вы положите на стол 21 ноября? (проверяет раздел 5)

2. Что из написанного можно не сделать, и проект всё равно состоится? (проверяет раздел 6; если ответа нет — границ нет)

3. Чего у вас нет из раздела «Ресурсы» и где вы это возьмёте? (проверяет реализуемость)

Ответы записывает та команда, которую спрашивают, — на полях собственного бланка. Это делает обмен источником правок, а не устной беседой.

Критерии оценки паспорта

Паспорт оценивается 26.09 вместе с представлением проекта, в составе 10 баллов первой вехи. Проверяется не оригинальность замысла, а связность документа:

| Критерий | Что означает |
| --- | --- |
| Разделы 3 и 4 согласованы | Цель отвечает на проблему, названную в ценностном предложении, а не на соседнюю |
| Раздел 5 предъявим | Названы предмет, документ и данные, а не намерения |
| Раздел 6 содержателен | Границы записаны как отказы и относятся к реальному риску расширения |
| Раздел 9 проверяем | Каждый критерий допускает ответ «да» или «нет» без обсуждения |
| Раздел 7 честен | Отсутствующие ресурсы названы отсутствующими |

Задание к 26 сентября

1. Дописать паспорт по ответам соседней команды — в первую очередь разделы 5, 6 и 7.

2. Сделать второй подход к листам 1 и 2 (задание первой половины пары) и перенести обновлённые формулировки в разделы 3 и 4 паспорта.

3. Подготовить представление проекта: 3 минуты устно, включая минуту о том, что пока не сходится.

4. Принять решение о сохранении или замене темы. После 26.09 замена невозможна.

26.09 к паспорту добавляется раздел 11 «Стейкхолдеры», после чего документ подписывается командой. На этом фаза инициации завершается, и начинается планирование — планировать возможно только то, что зафиксировано.