# 3. Планирование: от цели к плану

## 3.2 Иерархическая структура работ: из чего состоит проект

### 3.2.1 Зачем нужна WBS и где она стоит в проекте

На предыдущем шаге команда выбрала на дереве целей ветви, которые проект берёт, и записала остальные как границы. Но выбранная ветвь — это желаемое состояние («влажность на глубине корней видна»), а не работа. По ней нельзя назначить ответственного, оценить срок и посчитать стоимость.

Поэтому следующий шаг — разложить выбранное содержание на части, которые можно сделать, проверить и оценить. Такое разложение называется иерархической структурой работ (WBS, work breakdown structure). Её место в планировании показано на рис. 1: WBS получает на вход выбранные ветви дерева целей, а её пакеты работ становятся входом календарного плана, сметы и реестра рисков.

Рис. 1. Место WBS в планировании проекта

Без этого шага срок проекта называют «на глаз». На вопрос «сколько займёт проект?» ответа нет, пока проект целиком. На вопрос «сколько займёт подбор датчика?» ответить можно. Срок и стоимость проекта складываются снизу, из оценок маленьких частей.

Что получится на выходе. Альбомный лист А4 с деревом: сверху проект, ниже 3–5 крупных результатов, под каждым — пакеты работ. У каждого пакета есть проверяемый результат, один ответственный и оценка длительности.

### 3.2.2 Исходные понятия

Определение. Иерархическая структура работ (WBS) — иерархическая декомпозиция всего объёма работ, который команда должна выполнить, чтобы достичь целей проекта и получить требуемые результаты [1].

Определение. Пакет работ (work package) — работа на нижнем уровне WBS, для которой можно оценить длительность и стоимость и за выполнением которой можно следить [1].

Декомпозиция — разделение содержания проекта на всё более мелкие части, пока каждую часть нельзя будет оценить и поручить одному человеку.

Правило 100 %. WBS включает всю работу, входящую в содержание проекта, и ничего сверх него. Сумма работ на нижнем уровне каждой ветви равна работе её верхнего элемента [2].

Из правила 100 % следуют две проверки (рис. 2). Если в WBS чего-то не хватает, эта работа всё равно будет сделана, но в план и в срок не попадёт. Если в WBS есть лишнее, это то, что команда отложила за границу, и оно вернулось в проект без решения.

Рис. 2. Правило 100 %: пакеты в сумме дают результат, работа за границей в WBS не входит

Дерево целей и WBS отвечают на разные вопросы. Дерево целей — «что должно стать иначе», WBS — «что мы для этого сделаем и предъявим». Цель — состояние («влажность на глубине корней видна»), элемент WBS — результат («прототип датчика с индикатором»).

### 3.2.3 Как построить WBS за шесть шагов

- Наверху — проект целиком. Одна рамка: название проекта и его главный результат из паспорта.

- Первый уровень — крупные результаты. Для каждой выбранной ветви дерева целей спросите: «Что мы предъявим, чтобы эта цель была достигнута?» Обычно выходит 3–5 рамок. Добавьте два элемента, о которых чаще всего забывают: отчёт и защита, управление проектом (паспорт, план, журнал, встречи). Элементы называйте существительными: «прототип», «протокол испытаний», «отчёт». Действие не предъявишь.

- Второй уровень — пакеты работ. Каждый результат разложите, спросив: «Из чего он состоит?» Остановитесь, когда у части понятно, что предъявить, можно назначить одного ответственного и оценить длительность. Ориентир по размеру: пакет делает один человек за срок от нескольких вечеров до двух недель.

- Пронумеруйте элементы: 1, 2, 3 на первом уровне, 1.1, 1.2, 2.1 на втором. По номеру на следующих шагах ссылаются на пакет в графике и смете.

- Проверьте правило 100 %. Если все пакеты под результатом сделаны, результат готов? Если нет — чего-то не хватает. Нет ли в WBS того, от чего команда отказалась в границах?

- Впишите в каждый пакет ответственного и оценку длительности — в днях или неделях, честно: если в команде никто не делал этого раньше, срок больше.

В примере умного горшка команда выбрала на дереве целей две ветви: «влажность на глубине корней видна» и «датчик доступен по цене и подходит для комнатного растения». Автоматический полив и работа в отсутствие хозяина остались за границей. Из этих ветвей и вырастает WBS в следующем параграфе.

### 3.2.4 Пример: WBS умного горшка

Дерево работ показано на рис. 3, что предъявляется по каждому пакету — в таблице 1.

Рис. 3. WBS умного горшка

Таблица 1. Пакеты работ умного горшка Код; Пакет работ; Что предъявляем. 1.1; Компоненты подобраны и куплены; список компонентов с ценами, не дороже 1500 руб.. 1.2; Схема собрана и проверена на столе; фото схемы, показания на трёх образцах почвы. 1.3; Программа: порог влажности включает индикатор; код программы. 1.4; Корпус с индикатором; корпус, установленный в горшок. 2.1; Калибровка датчика; таблица соответствия показаний. 2.2; Десять циклов полива на трёх растениях; протокол испытаний. 3.1; Три владельца растений попробовали прототип; записи разговоров, цитаты. 4.1; Письменный отчёт; отчёт. 4.2; Презентация и питч; презентация. 5.1; Паспорт, план, журнал проекта; документы.

Насоса и мобильного приложения в этой WBS нет: насос за границей, приложение для выбранных целей не нужно. Если кто-то предложит «а давайте ещё приложение», WBS и границы показывают, что это новое решение.

### 3.2.5 Типичные ошибки и как их поправить

Ошибки, с которыми команды встречаются чаще всего, собраны в таблице 2.

Таблица 2. Типичные ошибки при построении WBS Ошибка; Как поправить. Разложено по людям: «Вася — схема, Петя — код»; Сначала результаты, потом ответственные. Человек — свойство пакета, ветвью дерева он не становится. Элементы — действия без результата: «изучить литературу»; Спросить, что после этого можно предъявить, и записать результат: «таблица сравнения трёх датчиков». Нет отчёта, защиты, управления проектом; Добавить: эта работа будет сделана в любом случае и займёт время. В WBS вернулось то, что записано в границах; Убрать или явно пересмотреть границу вместе с командой. Пакет «на всех» или без оценки срока; Назначить одного ответственного; если срок назвать нельзя — дробить дальше. Слишком мелко: «купить провода»; Объединить в пакет с проверяемым результатом. В WBS уже стоят даты и порядок работ; Порядок и сроки — на следующем шаге, в календарном плане.

### 3.2.6 Лист WBS

Команда заполняет альбомный лист А4 (рис. 4). На лицевой стороне — дерево: проект, крупные результаты, пакеты. На обороте — таблица пакетов: код, пакет, что предъявляем, ответственный, длительность и от какого пакета он зависит. Последний столбец пригодится на следующем шаге. Пишите мелко: рамки пакетов — в два-три слова, подробности — на обороте. Тот же лист можно заполнить в цифровой версии книги и распечатать.

Рис. 4. Схема листа WBS

### 3.2.7 Самопроверка

WBS готова, если:

- наверху один проект, под ним 3–5 крупных результатов, и каждый назван существительным;

- есть «отчёт и защита» и «управление проектом»;

- у каждого пакета есть что предъявить, один ответственный и оценка длительности;

- для каждого результата выполнено правило 100 %, и в WBS нет ничего из границ;

- в WBS нет дат и порядка работ.

Вопросы для себя. Чем элемент WBS отличается от цели в дереве целей? Почему WBS не раскладывают по участникам команды? Найдите в своей WBS пакет, который один человек не сделает за две недели, и разложите его.

### 3.2.8 Что дальше: от пакетов к календарному плану

Пакеты работ с оценками длительности становятся входом календарного плана и диаграммы Ганта: в графике расставляются именно они. По пакетам считается смета — что нужно для каждого и есть ли это у команды (раздел паспорта о ресурсах). Пакеты, у которых нет ответственного или ресурса, — первые кандидаты в реестр рисков.

## Библиографический список

1. 	Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). 6-е изд. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2017.

2. 	Project Management Institute. Practice Standard for Work Breakdown Structures. 3-е изд. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2019.