ГУАП · Институт ФПТИ · Кафедра № 3 · 03.03.01 «Прикладные математика и физика»

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Осенний семестр 2026/27 · 17 занятий по 90 минут, суббота · ауд. 31-04а · 1 курс м631к в 17:00, 2 курс м531 в 13:00 · программа общая для обеих групп

Лекция и практика переплетены внутри одной пары. Каждое занятие оставляет команде артефакт её собственного проекта. Четыре вехи выделены заливкой — на каждой команда предъявляет материальный результат.

| № | Дата | Тема занятия | Лекционная часть | Практическая часть | Артефакт и задание | РПД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05.09 | Введение в проектную деятельность | Проект против процесса (RUN / CHANGE), 4 признака проекта, железный треугольник, классификация, Waterfall против Agile, 5 фаз жизненного цикла, дорожная карта семи практик | Вводная пара без практической части | ДЗ: команда 3–4 чел., роли, два концепта — Вектор А и Б | ОПДВП 1.1 ОПД 1.1–1.5 |
| 2 | 12.09 | Практика 1. От двух концептов к SMART-цели | Ценностное предложение: определение и формула. SMART и мнемоника ЧИСТО. Критерии отбора идеи и шкала 0–2 | Ценностное предложение для обоих концептов, выбор одного по критериям, развёрнутая SMART-цель, взаимная проверка | Лист 1: ценностное предложение и выбор Лист 2: SMART-цель | ОПДВП 1.2, пр. 1 ОПД 2.1 |
| 3 | 19.09 | Разбор инициации + Практика 2. Паспорт проекта | Что делали руками и как это называется. Инициация из 8 шагов. Четыре источника идей и ловушка «решение в поиске проблемы». Зрелость идеи. Разбор ошибок | Паспорт (устав) проекта: 10 разделов, из них 4 новых — результат, границы, ресурсы, критерии успеха | Паспорт проекта (без стейкхолдеров) | ОПДВП 1.2, пр. 2 ОПД 2.1 |
| ВЕХА 4 | 26.09 | Практика 3. Стейкхолдеры + представление проектов | Окружение проекта. Стейкхолдер — это не только заказчик. Матрица «влияние × заинтересованность» и четыре стратегии. Требования и ожидания | Матрица стейкхолдеров своего проекта. Представление проектов: 3 мин на команду, два вопроса из зала | Матрица стейкхолдеров, паспорт закрыт целиком. ТОЧКА GO / NO-GO: тема зафиксирована | ОПДВП 1.3, пр. 3 ОПД 4.3 |
| 5 | 03.10 | Содержание проекта: дерево проблем и дерево целей | Что такое содержание (Scope) и почему из проблемы нельзя сразу выводить задачи. Дерево проблем: корни, ствол, ветви. Инверсия в дерево целей. Ошибка «дерево решений» | Дерево проблем и дерево целей своего проекта на листе А3 | Лист А3 «дерево проблем → дерево целей». ДЗ: три разговора с носителями проблемы | ОПД 2.2 (нет у 1 курса) |
| 6 | 10.10 | ТЕСТ 1 + Практика 4. Иерархическая структура работ | WBS: декомпозиция по результатам, а не по людям. Правило 100 %. Пакет работ имеет исполнителя, срок и проверяемый результат. Сколько уровней достаточно | Тест 1 «Инициация» — 15 мин. Доклады «что сказали три человека». WBS своего проекта до пакетов работ | WBS на листе А3. Результат теста 1 в рейтинг | ОПДВП 2.1, пр. 4 ОПД 2.3 |
| 7 | 17.10 | Практика 5. Календарный план и диаграмма Ганта | Зависимости между работами. Оценка длительности. Метод критического пути. Милстоун против задачи. Буфер и почему его съедают первым | График Ганта своего проекта с выделенным критическим путём. GanttPRO или MS Project; при отсутствии доступа — шаблон в таблице | Диаграмма Ганта | ОПДВП 2.2, пр. 5 ОПД 2.4 |
| ВЕХА 8 | 24.10 | Практика 6. Ресурсы, риски и сборка плана | Ресурсное и бюджетное планирование в натуральном виде. Риски: вероятность × влияние, реестр, четыре реакции. PEST и SWOT как способы найти риски | Реестр рисков на пять строк с мерами реагирования. Смета. Сборка: WBS + график + смета + риски в один документ, проверка через треугольник | СВОДНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА | ОПДВП 2.3, пр. 6 ОПД 4.4, 5.1–5.3 |
| 9 | 31.10 | Практика 7. Команда: Белбин, Такмен, конфликты | Почему команда ломается именно сейчас. Стадии по Такмену, «шторм» как норма. Роли по Белбину: какие обязательны для 3–4 человек. Распределение ответственности | Разбор ошибок теста 1. Самодиагностика ролей. Разбор двух реальных конфликтов из своих команд. Командный договор | Командный договор на одном листе. Заводится журнал проекта | ОПДВП 3.1, пр. 7 ОПД 3.1–3.3 |
| 10 | 07.11 | Исполнение: коммуникации и рабочая сессия | План коммуникаций: кто кому что и когда сообщает. Что считается «сделано». Почему статус «работаем» не является статусом | Статус-доклады «думали / сделали / узнали / дальше». Рабочая сессия над результатом | Запись в журнале проекта, первый статус зафиксирован | ОПДВП 3.2 |
| 11 | 14.11 | Исполнение: отклонения и управление изменениями | Отклонение не равно провал. Причина отклонения важнее факта. Управление изменениями. Когда план меняют, а когда держат | Статус-доклады. Рабочая сессия и подготовка к чекпоинту: что именно покажем 21.11 | План с отмеченными отклонениями и их причинами | ОПДВП 3.2 |
| ВЕХА 12 | 21.11 | ЧЕКПОИНТ: план против факта | Как считается отклонение. Три вопроса чекпоинта: что обещали, что есть, что из этого следует | Каждая команда предъявляет промежуточный результат (5 мин) и таблицу «план / факт». Вопросы из зала, решения фиксируются письменно | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ + таблица «план против факта» | ОПДВП 3.2 ОПД 5.4 |
| 13 | 28.11 | ТЕСТ 2 + коррекция плана после чекпоинта | Критерии успешности проекта и причины неудач — на собственном материале, сразу после чекпоинта | Тест 2 «Планирование и контроль» — 15 мин. Коррекция плана, пересмотр границ, явное решение что успеваем и что режем | Скорректированный план со списком «что срезано и почему» | ОПД 5.4 ОПДВП 3.2 |
| 14 | 05.12 | Приёмка результата и экспертиза проектов | Что такое приёмка. Критерий готовности. Как проект смотрит внешний эксперт. Порядок экспертизы. Виды грантовой и финансовой поддержки — коротко | Самоприёмка по собственным критериям успеха из паспорта: честная проверка «да / нет». Список того, что осталось за три недели | Лист приёмки с отметками и остатком работ | ОПД 6.1, 6.2 ОПДВП 3.3 |
| 15 | 12.12 | Письменный отчёт | Структура отчёта. Чем отчёт отличается от дневника работ. Как описывать результат, а не процесс. Что делать с отрицательным результатом | Написание отчёта по шаблону — черновик целиком | Черновик отчёта | ОПД 6.3 ОПДВП 3.3 |
| 16 | 19.12 | Питч-защита: устройство и репетиция | Структура питча на 5–10 минут. Что комиссия слушает и когда перестаёт. Типичные провалы. Как отвечать на вопрос, ответа на который нет | Репетиция всех команд с обратной связью между командами: два плюса и одна дыра каждой | Готовая презентация и отрепетированный питч | ОПД 6.4 |
| ВЕХА 17 | 26.12 | ПИТЧ-ЗАЩИТА перед комиссией | Лекционной части нет | Защита семестровых проектов: 5–10 минут и ответы на вопросы. Рефлексия и извлечённые уроки письменно. Закрытие проекта, передача материалов | ЗАЩИЩЁННЫЙ ПРОЕКТ, отчёт, журнал проекта | ОПД 6.4 ОПДВП 3.3 |

Аттестация

| Элемент | Когда | Баллов |
| --- | --- | --- |
| Тест 1 «Инициация» | 10.10 | 10 |
| Тест 2 «Планирование и контроль» | 28.11 | 10 |
| Артефакты: паспорт, сводный план, чекпоинт | 26.09, 24.10, 21.11 | 30 |
| Питч-защита семестрового проекта | 26.12 | 50 |
| Итого |  | 100 |

Зачёт по балльно-рейтинговой системе, курсовой работы нет. Оценка строится на защите семестрового командного проекта — объявлено студентам 05.09.2026.

Соответствие рабочим программам

ОПДВП (1 курс) — покрыто полностью: все девять тем и все семь практических занятий, в порядке и под названиями РПД.

ОПД (2 курс) — покрыто по темам. Не читается отдельной лекцией специфика взаимодействия с НКО (тема 4.1): ни одна команда с НКО не работает. PEST и SWOT (темы 5.2, 5.3) даются как инструменты поиска рисков внутри занятия 24.10, а не отдельными практиками. Вместо 17 отдельных двухчасовых практик ОПД — сквозной проект: 90 минут в неделю на лекцию и практику вместе не позволяют вести 17 несвязанных упражнений без потери проекта.

Ответственность за расхождение с таблицей практических занятий ОПД принимает преподаватель. Решение от 11.09.2026, подтверждено 19.09.2026.