Занятие 4. Паспорт проекта: заполнение по разделам. Стейкхолдеры

Дисциплина: Основы проектной деятельности (м531) / Основы проектной деятельности в профессии (м631к)

Место в курсе: занятие 4, суббота 26.09.2026, 90 минут. Практики 2 и 3 из семи по дорожной карте вводной лекции. Шаги 6–8 фазы инициации: стейкхолдеры, паспорт, решение go/no-go.

Связь с занятием 3

19.09 паспорт был разобран на слайдах — определение, десять разделов, четыре новых раздела на примере горшка, — но без бланка на руках: разбор оставался разговором об устройстве документа. Сегодня бланк лежит перед каждой командой, и группа проходит его целиком, раздел за разделом, по одному циклу.

Методическое следствие: определения 19.09 (устав проекта, результат, расползание содержания) не повторяются — на них ссылаются одной фразой («как мы говорили 19.09…»), а время уходит на заполнение. Раздел 11 «Стейкхолдеры» закрывается в этот же день: по PMBOK Guide это процесс той же группы инициации, что и разработка устава, и к концу пары паспорт закрыт целиком, а подпись под ним — решение go.

Тема фиксируется сегодня, как объявлено 19.09. Паспорт как оцениваемый артефакт и представление, тоже заданное к сегодняшнему дню, сдвигаются на 03.10: сегодня — черновик с пометками и устное название темы при подписи (тренировочное представление), 03.10 — чистовик и представление на 3 минуты, дополненное.

Цель занятия

По итогам занятия студент должен:

— знать: понятие заинтересованной стороны проекта (stakeholder) по PMBOK Guide; четыре вопроса, по которым стейкхолдеры находятся; матрицу «влияние × заинтересованность» и четыре стратегии работы с её квадрантами

— уметь: заполнять каждый раздел паспорта по признаку, по которому этот раздел проверяется; выявлять стейкхолдеров своего проекта и расставлять их по матрице

— владеть: навыком доведения проектного документа до состояния, в котором по нему можно принять решение go/no-go

Формируемый артефакт

Черновик паспорта проекта — все одиннадцать разделов, с пометками преподавателя на полях, подписанный командой. Чистовик сдаётся 03.10 и оценивается в составе 10 баллов первой вехи вместе с представлением.

Оснащение

— Бланк паспорта Zanyatie_04_Pasport_Blank.docx — по одному на команду и два запасных. Печать двусторонняя, раздел 11 с матрицей на отдельной странице.

— Листы 1 и 2 — у студентов, обе версии (старая и вторая, домашнее задание к 26.09). Без них разделы 3, 4 и 10 не переносятся.

— Доска: слева — контур текущего раздела для горшка, справа — список тем команд (заполняется в конце пары).

— Таймер, видимый залу (телефон на проекторе или часы на доске).

— Образец заполнения не раздавать до конца пары: сначала своё, потом сверка.

План занятия и хронометраж

| Мин | Этап | Форма | Слайды |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–5 | Связка с 19.09, порядок пары, цикл «вопрос → доска → команда → обход» | Фронтально | 1–4 |
| 5–10 | Разделы 1–2: название, команда и роли | Доска + команды | 5 |
| 10–16 | Раздел 3: проблема и ценностное предложение — перенос | Доска + команды | 6 |
| 16–22 | Раздел 4: цель по SMART — перенос | Доска + команды | 7 |
| 22–29 | Раздел 5: результат | Доска + команды | 8 |
| 29–35 | Раздел 6: границы | Доска + команды | 9 |
| 35–41 | Раздел 7: ресурсы | Доска + команды | 10 |
| 41–44 | Раздел 8: ключевые даты | Команды | 11 |
| 44–51 | Раздел 9: критерии успеха | Доска + команды | 12 |
| 51–53 | Раздел 10: альтернатива | Команды | 13 |
| 53–61 | Стейкхолдеры: определение, четыре вопроса, матрица, пример на матрице | Изложение | 14–16 |
| 61–65 | Стейкхолдеры горшка — на доске | Доска + зал | 17 |
| 65–78 | Раздел 11: стейкхолдеры своего проекта | Команды | 18 |
| 78–83 | Фиксация темы: решение go/no-go и подписи | Команды + фронтально | 19 |
| 83–88 | Как оценивается паспорт, задание к 03.10 | Фронтально | 20–21 |
| 88–90 | Запас |  |  |

Что не сокращается: работа команд над разделом 11 (65–78) и фиксация темы (78–83) — ради них пара заканчивается решением, а не половиной документа.

Что сжимается при нехватке времени: разделы 8 и 10 уходят в домашнее задание (они переносятся, а не придумываются); пример горшка для стейкхолдеров сокращается до двух строк — преподавателя и владельцев растений.

Цикл одного раздела

Разделы 1–10 идут по одному и тому же циклу из четырёх шагов, он объявляется в начале пары (слайд 4) и дальше не проговаривается заново:

1. Вопрос раздела (≈1 мин) — одной фразой: на что раздел отвечает и по какому признаку проверяется.

2. Доска (1–2 мин) — контур раздела заполняется для сквозного примера, умного горшка, вопросом в зал. Записывать то, что говорит зал, и править на глазах. Ориентир ниже — только для преподавателя, не диктовать и не показывать.

3. Команды пишут своё (3–5 мин) — по таймеру.

4. Обход — одновременно с шагом 3. За 3–5 минут реально подойти к двум-трём командам; команды обходятся по кругу, так что каждая получает пометки хотя бы в трёх-четырёх разделах из десяти.

Пометки на полях — единые для всего курса, их легенда есть на слайде 4 и на бланке:

| Знак | Значение |
| --- | --- |
| ✓ | проверяемо, оставить |
| ? | неясно, что имеется в виду — переформулировать |
| ≈ | слишком общо или наугад |
| ↔N | не сходится с разделом N |

Пометка ставится без устного разбора: команда видит знак и решает сама. Устно объясняется только ↔N, если команда не видит расхождения.

Этап 1 (0–5). Связка и порядок работы

Проговаривается без оценки и без извинений: 19.09 мы разобрали, из чего состоит паспорт; сегодня бланк у каждой команды, и мы проходим его вместе. К концу пары — одиннадцать разделов и подпись. Затем слайд 4: четыре шага цикла, правило пустой клетки, легенда пометок.

Правило пустой клетки — из бланка 19.09, повторяется дословно: пустая клетка — допустимый ответ; клетка, заполненная наугад, хуже пустой — её никто не проверит, а решение по ней будет принято.

Разделы 1–10

Разделы 1–2 (5–10). Название, команда и роли

Вопрос раздела 1: что делаем и по какому признаку оно работает — одной строкой. Раздел 2: у каждой роли свой предмет работы, выраженный глаголом.

Роли названы на вводной лекции 05.09: лидер, аналитик, технический эксперт, коммуникатор. В команде из трёх человек одна роль совмещается — это записывается явно, двумя строками с одной фамилией.

Ориентир — только для преподавателя. Название: «Умный горшок»: индикатор полива комнатного растения по влажности почвы. Роли: лидер — сроки, сборка документов, связь с преподавателем; аналитик — методика измерений, обработка данных 10 циклов полива; технический эксперт — схема, пайка, прошивка; коммуникатор — разговоры с владельцами растений, текст защиты, презентация.

| Что происходит | Как реагировать |
| --- | --- |
| Название — слоган: «Умный горшок», «ЭкоСтарт» | Спросить: что именно и по какому признаку работает? Дописать вторую половину через двоеточие |
| В третьем столбце «помогает», «участвует» | Спросить: что этот человек положит на стол в ноябре? |

Раздел 3 (10–16). Проблема и ценностное предложение

Вопрос раздела: зачем проект и для кого — перенос со второй версии листа 1. Порядок строк тот же, что разобран 19.09: адресат → альтернатива → предмет → выгода. Выгода формулируется последней, как разность между «сейчас» и «с нами».

Это перенос, а не сочинение: если вторая версия листа 1 сделана, строки переписываются из неё; если нет — переносится то, что есть, и преподаватель ставит ≈ там, где формулировка общая. Улучшать формулировки на паре не нужно — это работа недели до 03.10.

Ориентир. Проблема: растения поливают «на глаз», перелив и пересушивание заметны, когда растение уже пострадало. Для кого: студенты и сотрудники с 1–3 растениями в комнате или на рабочем месте, уезжающие на несколько дней. В отличие от чего: полив по расписанию или на ощупь; промышленный автополив стоит от нескольких тысяч рублей и рассчитан на теплицу. Что делаем: горшок с датчиком влажности и световым индикатором «сухо / норма / перелив». Выгода: решение о поливе — по показанию датчика, пропущенный или лишний полив виден сразу, а не через неделю.

| Что происходит | Как реагировать |
| --- | --- |
| «Для всех», «для студентов» | Проверочный вопрос со слайда: можете найти и опросить этих людей до 03.10? Если нет — сузить |
| Команда переписывает лист своими словами, «улучшая» | Остановить: сейчас только перенос. Улучшение — дома |

Раздел 4 (16–22). Цель по SMART

Вопрос раздела: что именно будет сделано — одной фразой, в которой есть число и дата. Перенос со второй версии листа 2. Пишем SMART, проверяем себя по ЧИСТО — обе колонки есть на слайде.

Ориентир. S: прототип горшка с датчиком влажности и индикатором «сухо / норма / перелив». M: показание совпадает с контрольным влагомером с точностью не хуже ±10 % не менее чем в 10 циклах полива. A: команда 3–4 человека, датчик, микроконтроллер, светодиоды — типовой доступный набор. R: закрывает проблему из раздела 3 — полив без обратной связи от почвы. T: рабочий прототип — к 21.11, три недели испытаний и отчёт — к 26.12. Одной фразой: «К 26 декабря мы представим прототип умного горшка с датчиком влажности и индикатором полива, проверенный три недели на живом растении с точностью показаний не хуже 10 %; рабочий прототип — к 21 ноября».

| Что происходит | Как реагировать |
| --- | --- |
| В M нет числа | Спросить: чем измеряете и в каких единицах? С каким значением сравниваете? |
| T — только 26.12 | Спросить: что из этого будет готово к 21.11? |
| R не ссылается на раздел 3 | Поставить ↔3 |

Раздел 5 (22–29). Результат

Вопрос раздела: что можно передать в руки к 21.11 и к 26.12. Определение результата (deliverable) дано 19.09 — повторяется только проверка: результат можно передать. «Продолжаем тестирование» — процесс, на стол не кладётся.

Ориентир. 21.11: макет на макетной плате с прошивкой; схема соединений и методика измерения; протокол калибровки — 10 пар «датчик / влагомер». 26.12: прототип в корпусе, работающий без участия команды; отчёт 5–7 страниц; журнал трёх недель наблюдений со сводной таблицей расхождений.

Вывод, который проговаривается после доски: строка «данные» — единственная, которую нельзя сделать быстро, измерения копятся неделями. Значит, начинать их нужно в октябре.

| Что происходит | Как реагировать |
| --- | --- |
| В клетке цель, а не предмет | Спросить: что из этого можно взять в руки и передать? |
| Строка «данные» пустая | Допустимо для социального проекта (Вектор Б), если данные — это, например, результаты опроса. Спросить: какие числа подтвердят, что сработало? |

Раздел 6 (29–35). Границы

Вопрос раздела: чего мы делать не будем. Формулировка начинается с «не» и называет конкретную вещь. Три типа: чего не делаем, для кого не делаем, чего не гарантируем.

Ориентир. Не делаем автоматический полив и мобильное приложение. Не рассчитываем на теплицы, открытый грунт и кашпо больше 5 литров. Не гарантируем работу на всех типах почв — калибровка на одном грунте; не гарантируем влагозащиту корпуса.

Реплика, снимающая сопротивление (студентам кажется, что записанный отказ выглядит как лень): проект без границ комиссия разбирает жёстче, чем скромный, но очерченный, — у первого нельзя проверить, выполнен он или нет.

| Что происходит | Как реагировать |
| --- | --- |
| Раздел пуст: «мы всё сделаем» | Спросить: о чём вас точно спросят на защите, чего вы делать не собираетесь? Это первая граница |
| «Не будем усложнять», «постараемся не отвлекаться» | Поставить ≈: граница должна называть вещь |

Раздел 7 (35–41). Ресурсы

Вопрос раздела: что нужно, есть ли это прямо сейчас и где берём. Бюджет — в доступе, а не в рублях; деньги пишутся, только если нужна закупка.

Правило, которое проговаривается: пустая клетка «где берём» — это риск проекта, а не пробел в таблице. 24.10, при сборке плана, такая строка переедет в реестр рисков под своим именем. Поэтому оставлять её пустой можно, а выдумывать ответ — нет.

Ориентир. Датчик, микроконтроллер, светодиоды — нет — покупаем сами, до 1500 ₽ на команду. Контрольный влагомер — нет — спросить на кафедре; если нет, весовой метод. Паяльная станция — да — лаборатория кафедры, по договорённости. Навык программирования микроконтроллера — частично — осваивает технический эксперт, 2 недели. Живое растение — да — у коммуникатора дома.

| Что происходит | Как реагировать |
| --- | --- |
| Во всех строках «есть» | Уточнить по каждой строке: есть прямо сейчас или предполагается, что дадут? |
| Нет строки «навык» | Спросить: чего из нужного вы ещё не умеете? |

Раздел 8 (41–44). Ключевые даты

Вопрос раздела: что будет готово к каждой дате. Даты заданы дорожной картой, строки 26.09 и 03.10 уже заполнены в бланке. Команда пишет 24.10, 21.11, 26.12. Строки 21.11 и 26.12 — это те же предметы, что в разделе 5, одной фразой; расхождение — пометка ↔5.

Раздел 9 (44–51). Критерии успеха

Вопрос раздела: по какому признаку посторонний человек признает, что сделано, — не спрашивая команду, что имелось в виду. Три-четыре критерия, каждый — проверка «да / нет». Критерии вырастают из буквы M; если не выписываются, причина почти всегда в размытой измеримости — команду нужно вернуть к разделу 4, а не подсказывать критерий.

Ориентир. Устройство включается и показывает одно из трёх состояний без вмешательства команды. Расхождение с контрольным измерением не больше 10 % в каждом из 10 циклов. Журнал трёх недель заполнен без пропусков больше одного дня подряд. В отчёте есть раздел «ограничения», где сказано, при каких условиях устройство не работает.

| Что происходит | Как реагировать |
| --- | --- |
| Критерий повторяет цель | Переформулировать вместе одну строку в форму «да / нет», остальные команда доделывает сама |
| «Работает стабильно», «качественно» | Спросить: кто решает, что стабильно? Если сама команда — это не критерий |

Раздел 10 (51–53). Альтернатива

Вопрос раздела: какой концепт проиграл, по какому критерию и при каком условии команда к нему вернётся. Перенос с листа 1.

Ориентир. Вектор Б: карточки-инструкции по уходу за растениями для комнат общежития — проиграл по новизне (1 балл из 2) при равной актуальности. Возвращаемся, если выяснится, что датчик влажности недоступен.

Если у команды второго концепта фактически не было, сейчас самое время его назвать: через пять минут он может понадобиться для решения no-go.

Стейкхолдеры (53–78)

Определение и поиск (53–58)

Определение. Заинтересованная сторона (stakeholder) — лицо, группа или организация, которые могут влиять на решения, работы или результат проекта, испытывать их влияние или считать, что испытывают его. Источник: PMBOK Guide, Project Management Institute, процесс «Определение заинтересованных сторон» группы процессов инициации.

Третья часть определения — «считать, что испытывают» — ключевая для учебного проекта: сосед по комнате, у которого ночью светится индикатор, ничего не решает, но может выключить устройство посреди испытаний.

Стейкхолдеры находятся не перебором «кого мы знаем», а четырьмя вопросами — каждый привязан к уже заполненному разделу паспорта:

| Вопрос | Кого находит | Откуда в паспорте |
| --- | --- | --- |
| Кто разрешает, принимает или оценивает результат? | преподаватель, комиссия, научный руководитель | разделы 5, 9 |
| Кто будет пользоваться результатом? | адресат ценностного предложения | раздел 3 |
| У кого ресурсы, без которых проект не состоится? | лаборатория, кафедра, поставщик | раздел 7 |
| Кто может помешать или кого проект заденет? | соседи, администрация, конкурирующая команда | раздел 6 |

Разница групп. Для м631к (1 курс) стейкхолдеры ищутся прежде всего внутри университета: однокурсники, кафедра, общежитие. Для м531 (2 курс) — и за его пределами: заказчик, грантовый фонд, научный руководитель, организация, где стоит оборудование.

Матрица «влияние × заинтересованность» (58–60)

Инструмент — сетка «власть / интерес» (power / interest grid), предложенная А. Менделоу (A. Mendelow, 1991); PMBOK Guide приводит её среди способов представления данных о заинтересованных сторонах. Каждый стейкхолдер оценивается по двум осям, по двухбалльной шкале «высокое / низкое»:

— влияние — может ли он остановить проект, изменить его или дать/не дать ресурс

— заинтересованность — насколько его затрагивает результат и следит ли он за ходом работ

|  | Низкая заинтересованность | Высокая заинтересованность |
| --- | --- | --- |
| Высокое влияние | Удовлетворять: не перегружать, но заранее согласовать то, что от них зависит | Работать плотно: согласовывать ключевые решения, держать в курсе постоянно |
| Низкое влияние | Наблюдать: минимум усилий, проверять, не изменилось ли положение | Информировать: сообщать о ходе работ, собирать обратную связь |

Столбец бланка «Чего ждёт от проекта» — это ожидания, а не требования: требование записано и проверяемо, ожидание не высказано, но по нему стейкхолдер будет судить о результате. Выписать ожидание — значит сделать его видимым заранее.

Связь с дальнейшим курсом называется одной фразой: квадрант «информировать» — это люди для трёх разговоров к занятию 6; квадрант «удовлетворять» — главный источник рисков, 24.10 он откроет реестр рисков.

Пример на матрице (60–61)

Слайд 16 — визуальный мост между определением квадрантов и таблицей: те же четыре роли, что соберутся в таблицу на слайде 17, уже расставлены по клеткам матрицы бледно-серым курсивом. Это не диктуемый ответ, а ориентир по форме — как выглядит заполненная матрица, а не что писать про свой проект. Пролистнуть за минуту, без разбора: содержательный разбор — на следующем слайде, через таблицу.

Стейкхолдеры горшка на доске (61–65)

Контур — пустая таблица на слайде 17 (в ней же — бледно-серые примеры-подсказки по тем же четырём ролям, см. ниже). Четыре строки вопросом в зал: «кто ещё, кроме команды, может повлиять на этот проект?»

Ориентир — только для преподавателя.

| Стейкхолдер | Чего ждёт | Влияние | Интерес | Что делаем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Преподаватель, комиссия 26.12 | Предъявимый результат в срок, документы | высокое | высокий | работать плотно: сверка на каждой вехе |
| Владельцы растений в общежитии | Понятный индикатор без настройки | низкое | высокий | информировать: три разговора в октябре, испытание прототипа |
| Заведующий лабораторией кафедры | Аккуратность, согласованное время, правила техники безопасности | высокое | низкий | удовлетворять: заранее договориться о времени и не срывать договорённость |
| Соседи по комнате, где идёт испытание | Чтобы не мешало — свет индикатора ночью | низкое | низкий | наблюдать; при жалобах — ночной режим индикатора |

Для м531 добавляется пятая строка: фонд «УМНИК» — если команда планирует заявку, влияние высокое (деньги и сроки), интерес низкий до подачи → удовлетворять: прочитать требования к заявке заранее.

Самое полезное наблюдение для зала: заведующий лабораторией — не самый заметный человек в проекте, но единственный, кто может остановить его, ничего не нарушив.

Раздел 11 командами (65–78)

Порядок объявляется до старта: 4 минуты — список по четырём вопросам; 6 минут — по каждому «чего ждёт», влияние, интерес; 3 минуты — расставить имена на матрицу бланка и записать, что делаем. Пять-шесть стейкхолдеров достаточно.

| Что происходит | Как реагировать |
| --- | --- |
| В списке только преподаватель | Вернуть к вопросам 2 и 3: кто пользуется, у кого ресурсы? |
| «Все студенты», «пользователи» | Сузить так же, как адресата в разделе 3 |
| Все в правом верхнем углу | Влияние спутано с интересом. Спросить: может ли этот человек остановить проект? |
| Стейкхолдер — сама команда | Команда — исполнитель, а не сторона; убрать |

Фиксация темы (78–83)

Шаг 8 фазы инициации — решение go/no-go — объявлен 19.09 и назначен на сегодня. Процедура:

1. Команда перечитывает про себя разделы 1, 3 и 4 и решает: идём с этой темой или нет (1–2 минуты).

2. Go — команда подписывает паспорт. С этой минуты тема зафиксирована: дальше уточняются формулировки внутри неё, а не сама тема.

3. No-go — команда меняет тему сейчас, пока окно открыто; называет новую тему одной строкой. Альтернатива из раздела 10 для этого и хранится. Паспорт на новую тему заполняется к 03.10 целиком.

4. Преподаватель записывает на доске (и у себя) список: команда — название проекта. Этот список и есть фиксация: 03.10 представляются ровно эти темы.

5. Пока идёт запись, каждая команда произносит тему вслух — одной-двумя фразами: название и в чём суть. Регламент и оценка не нужны — это тренировочное представление. Полное, на 3 минуты и дополненное, — домашнее задание к 03.10 (см. ниже).

Критерии оценки паспорта (03.10)

Паспорт оценивается 03.10 вместе с представлением, в составе 10 баллов первой вехи. Проверяется связность документа, а не оригинальность замысла:

| Критерий | Что означает |
| --- | --- |
| Разделы 3 и 4 согласованы | цель отвечает на проблему из раздела 3, а не на соседнюю |
| Раздел 5 предъявим | названы предмет, документ и данные, а не намерения |
| Раздел 6 содержателен | границы записаны как отказы и называют конкретные вещи |
| Раздел 7 честен | отсутствующие ресурсы названы отсутствующими |
| Раздел 9 проверяем | каждый критерий допускает «да» или «нет» без обсуждения |
| Раздел 11 полон | кроме преподавателя найдены пользователи и владельцы ресурсов |

Задание к 3 октября

1. Паспорт начисто — все одиннадцать разделов, с учётом пометок на полях черновика.

2. Второе представление проекта — 3 минуты устно, дополненное. 26.09 команда лишь назвала тему вслух на пробу; теперь — полная структура: проблема и для кого → цель одной фразой → что команда положит на стол 21.11 → что пока не сходится.

3. Список пустых клеток паспорта — к кому команда идёт с вопросом и когда.

После пары в тему «Материалы» выкладывается образец паспорта (Zanyatie_03_Praktika2_Pasport_Obrazec.docx) — для сверки, не для списывания.

Вопросы для самоконтроля

1. Чем стейкхолдер отличается от заказчика? Приведите пример стейкхолдера, который ничего не решает, но может остановить проект.

2. По каким двум осям строится матрица стейкхолдеров и какая стратегия соответствует каждому квадранту?

3. Почему пустая клетка «где берём» в разделе 7 — риск, а не пробел?

4. Чем критерий успеха отличается от цели проекта?

5. Почему подпись под паспортом называется решением go?