Структура методических указаний: каркас PMBOK 8, инструменты PMBOK 6

Рабочий документ для преподавателя. Версия 0.3 от 17.10.2026: утверждённая версия 0.2, термины приведены к русской адаптации (решения преподавателя 17.10, PRAVILA_KONTENTA.md, разделы 1 и 3). Заменяет план издания из концепции (docs/Metodichka_Koncepciya.md, раздел 5) и следует правилам docs/metodichka/PRAVILA_KONTENTA.md. Текста глав здесь нет: только оглавление, назначение каждой главы, задание студентам и совет преподавателю.

1. Логика книги

Книга устроена на трёх уровнях PMBOK 8.

| Уровень | Что это в книге | Как читается студентом |
| --- | --- | --- |
| Фокусные области (focus areas): инициация, планирование, исполнение, мониторинг и контроль, закрытие | главы 2–6 — пять фаз жизненного цикла, которые студенты услышали на первом занятии (последняя там называлась «завершение») | «где мы сейчас в своём проекте» |
| Домены исполнения (performance domains): руководство (Governance), содержание (Scope), расписание (Schedule), финансы (Finance), заинтересованные стороны (Stakeholders), ресурсы (Resources), риски (Risk) | метка в начале каждого параграфа-шага: какой стороной проекта мы сейчас занимаемся | «о чём этот шаг» |
| Принципы (principles) | глава 1 вводит все шесть на жизненных примерах; дальше каждый шаг опирается на один принцип — одной фразой в блоке «Зачем», короткой меткой | «почему это важно» |

Английские названия в этом документе — для сверки с оригиналом. В тексте книги английский оригинал дают один раз в главе, в скобках «(англ. …)», дальше — только русский термин (PRAVILA_KONTENTA.md, раздел 3).

Внутри каждого шага — инструмент и порядок действий из PMBOK 6: процесс, его вход, действия и выход. Так у студента есть чёткий алгоритм, и книга при этом опирается на современную рамку.

Уровни рубрикации по памятке РИЦ — не глубже трёх: глава (1) → параграф-шаг (1.1) → блок шага (1.1.1).

2. Оглавление

Аннотация (около 600 знаков, без сокращений).

Введение. Зачем курс и чему он учит. Как устроена книга: фокусные области, домены исполнения и принципы — одной картой. Как пользоваться печатной и цифровой версиями, рабочей тетрадью, QR-кодами. Виды самостоятельной работы. Как оценивается работа: вехи, тесты, защита (без баллов — их называет преподаватель).

Список сокращений (PMBOK, SMART, PEST, SWOT, ИИ и др.; английские термины в нём не нужны — они в списке терминов).

Глава 1. Проект и проектная деятельность — рамка курса

•  1.1. Проект отличается от процесса: четыре признака, железный треугольник, пять фаз жизненного цикла

•  1.2. Подходы к управлению проектом: предиктивный, адаптивный, гибридный

•  1.3. Шесть принципов проектной работы

•  1.4. Команда и два концепта проекта

Глава 2. Инициация: от идеи к паспорту

•  2.1. Проблема, ценностное предложение и выбор концепта

•  2.2. SMART-цель

•  2.3. Паспорт проекта

•  2.4. Заинтересованные стороны и разговоры с ними

•  2.5. Решение «идём / не идём»

Глава 3. Планирование: от цели к плану

•  3.1. Дерево проблем и дерево целей

•  3.2. Иерархическая структура работ — пилотная глава, собрана

•  3.3. Календарный план, критический путь, диаграмма Ганта

•  3.4. Ресурсы и смета

•  3.5. Риски

•  3.6. Сводный план проекта

Глава 4. Исполнение: команда за работой

•  4.1. Роли, стадии развития команды, договорённости и конфликты

•  4.2. Коммуникации и журнал проекта

Глава 5. Мониторинг и контроль: план против факта

•  5.1. Отклонения: сравнение плана с фактом

•  5.2. Изменения в проекте и вторая версия плана

Глава 6. Закрытие: результат, отчёт, защита

•  6.1. Приёмка результата и экспертиза проекта

•  6.2. Отчёт

•  6.3. Питч-защита

•  6.4. Извлечённые уроки и что дальше

Заключение. Что студент теперь умеет; куда двигаться: курсовые, НИР, гранты, конкурсы.

Список терминов — русско-английский: термины PMBOK 8 с оригиналом и инструменты PMBOK 6.

Библиографический список — по ГОСТ Р 7.0.100–2018, в порядке упоминания.

Приложения (не больше трети основного текста)

•  А. Критерии оценки артефактов: рубрики вех и защиты

•  Б. Сводный образец: проект умного горшка, по одной странице на шаг

•  В. Бланки рабочей тетради в уменьшенном виде (полноразмерные А4 — в рабочей тетради и цифровой версии)

•  Г. Преподавателю: как вести курс по этой книге

•  Д. Ответы к самопроверке — по всем шагам (решение 17.10)

Содержание — в конце, по правилам ГУАП.

3. Главы и параграфы: назначение

Колонки: фокусную область задаёт глава; домен — главный домен исполнения PMBOK 8 для шага; PMBOK 6 — процессы, из которых взят порядок действий (номер раздела и русское название по переводу PMBOK 6 — сверить по экземпляру; в тексте книги — только русское название); артефакт — что команда сдаёт; практика — номер практического занятия по черновику РПД 2027.

Глава 1. Проект и проектная деятельность

| § | Домен PMBOK 8 | Опора | Артефакт | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | — (рамка) | PMBOK: определение проекта, четыре признака; железный треугольник; пять фаз = фокусные области | — | 1 (лекционная часть) |
| 1.2 | Руководство | PMBOK 8: адаптация подхода под проект (англ. tailoring); предиктивный, адаптивный, гибридный подходы | — | 1 |
| 1.3 | все | шесть принципов PMBOK 8; ИИ в проекте | — | 1 |
| 1.4 | Ресурсы | роли в команде; критерии хорошей идеи (актуальность, реализуемость, измеримость, новизна) | состав и роли команды, концепты А и Б | 1 |

1.3 — жизненные примеры принципов. Каждый принцип объясняется на студенческой ситуации:

| Принцип PMBOK 8 | Перевод | Жизненный пример |
| --- | --- | --- |
| Adopt a Holistic View | принимать целостный взгляд | организация посвящения первокурсников: зал, звук, расписание и погода связаны — меняешь одно, задеваешь другое |
| Focus on Value | фокусироваться на ценности | учебное приложение с расписанием: ценность в том, что студент перестаёт опаздывать; число функций здесь вторично |
| Embed Quality Into Processes and Deliverables | встраивать качество в процессы и результаты | курсовая: проверять ссылки и формулы по ходу работы дешевле, чем всё в ночь перед сдачей |
| Be an Accountable Leader | быть подотчётным лидером | староста группы: отвечает за договорённость, даже если делает не всё сам |
| Integrate Sustainability Within All Project Areas | интегрировать устойчивость во все области проекта | поездка группы: что останется после — фотоархив, контакты, привычка, мусор на поляне |
| Build an Empowered Culture | формировать культуру полномочий | команда хакатона, где каждый решает в своей части и не ждёт разрешения на каждую мелочь |

Задание студентам (1.4). Собрать команду из 3–4 человек, распределить роли (лидер, аналитик, технический эксперт, коммуникатор), предложить два концепта: технический (Вектор А) и социальный (Вектор Б).

Совет преподавателю. Глава 1 — одна пара. Принципы заучивать не нужно: каждый вернётся одной фразой в главах 2–6. На первой паре важнее собрать команды, чем пройти все шесть принципов.

Глава 2. Инициация

| § | Домен PMBOK 8 | PMBOK 6 и другие опоры | Артефакт | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Содержание | ценностное предложение (А. Остервальдер, И. Пинье); выбор по четырём критериям со шкалой 0–2 | лист выбора концепта | 2 |
| 2.2 | Содержание | SMART (Дж. Доран, 1981); запасная мнемоника ЧИСТО | SMART-цель одной фразой | 2 |
| 2.3 | Руководство | 4.1 Разработка устава проекта | паспорт, разделы 1–10 | 3 |
| 2.4 | Заинтересованные стороны | 13.1 Идентификация заинтересованных сторон; матрица «влияние × заинтересованность» (О. Менделоу) | матрица, записи трёх разговоров | 4 |
| 2.5 | Руководство | решение по итогам инициации | подписанный паспорт | 4, веха «Паспорт» |

Опорные принципы: 2.1 — ценность; 2.3 и 2.5 — подотчётность; 2.4 — целостный взгляд.

Задание студентам. Пройти путь «проблема → ценностное предложение → SMART-цель → паспорт → заинтересованные стороны» на своём проекте; поговорить с тремя будущими пользователями до вехи «Паспорт».

Совет преподавателю. Первая попытка листа у большинства команд встречается со сложностями — так и задумано (М. Капур, 2008). На следующей паре назвать замысел, разобрать сложности и их причины, дать вторую версию листа с чистого бланка.

Глава 3. Планирование

| § | Домен PMBOK 8 | PMBOK 6 | Артефакт | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Содержание | 5.2 Сбор требований, 5.3 Определение содержания; дерево проблем и дерево целей | два дерева, выбранные ветви | 5 |
| 3.2 | Содержание | 5.4 Создание иерархической структуры работ | дерево структуры работ и таблица пакетов | 6 |
| 3.3 | Расписание | 6.2 Определение операций, 6.3 Определение последовательности операций, 6.4 Оценка длительности операций, 6.5 Разработка расписания | сеть работ, критический путь, Ганта | 7 |
| 3.4 | Ресурсы, финансы | 9.2 Оценка ресурсов операций, 7.2 Оценка стоимости, 7.3 Определение бюджета | смета | 8 |
| 3.5 | Риски | 11.2 Идентификация рисков, 11.3 Качественный анализ рисков, 11.5 Планирование реагирования на риски; PEST и SWOT как источники | реестр рисков, матрица «вероятность × влияние» | 8 |
| 3.6 | Руководство | 4.2 Разработка плана управления проектом | план проекта одним документом | 8, веха «План» |

Опорные принципы: 3.1 — ценность; 3.2 — целостный взгляд (правило 100 %); 3.3 — подотчётность (честные оценки); 3.5 — устойчивость; 3.6 — качество.

Задание студентам. От выбранных ветвей дерева целей дойти до плана: структура работ → календарный план с критическим путём → смета → реестр рисков → сводный план.

Совет преподавателю. Глава держится на цепочке «выход шага — вход следующего». Таблица пакетов структуры работ сразу получает столбец «зависит от» — с ним календарный план строится за одну пару. Для диаграммы Ганта подходят ProjectLibre или Google-таблица; платные программы не нужны.

Глава 4. Исполнение

| § | Домен PMBOK 8 | PMBOK 6 и другие опоры | Артефакт | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Ресурсы | 9.4 Развитие команды, 9.5 Управление командой; роли по Р. М. Белбину; стадии по Б. Такмену (1965) | карта ролей, договор команды | 9 |
| 4.2 | Заинтересованные стороны | 10.1 Планирование управления коммуникациями, 4.3 Руководство и управление работами проекта, 4.4 Управление знаниями проекта | журнал проекта (запись в неделю) | 10 |

Опорные принципы: 4.1 — культура полномочий; 4.2 — подотчётность. Здесь же — ИИ в работе команды: что можно поручить, что проверять самим.

Задание студентам. Договориться о ролях и правилах команды; каждую неделю делать запись в журнале: что планировали, что сделали, что узнали, что дальше.

Совет преподавателю. Опросник Белбина защищён авторским правом, поэтому даём описания ролей с источником, а сам опросник не воспроизводим. Журнал начинаем на паре, первую запись команда делает при преподавателе.

Глава 5. Мониторинг и контроль

| § | Домен PMBOK 8 | PMBOK 6 | Артефакт | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Расписание | 4.5 Мониторинг и контроль работ проекта, 6.6 Контроль расписания | сверка диаграммы Ганта с журналом | 11, 12, веха «Чекпоинт» |
| 5.2 | Руководство | 4.6 Интегрированный контроль изменений | запросы на изменение, вторая версия плана | 11, 13 |

Опорные принципы: 5.1 — качество; 5.2 — целостный взгляд (изменение в одном месте задевает сроки, деньги и риски).

Задание студентам. К чекпоинту показать, где проект идёт по плану, а где отстаёт, назвать причины и предложить изменения.

Совет преподавателю. Отставание — материал для разговора, балл за него не снижается. Оценивается честность сверки и качество решений; об этом студентам говорится до чекпоинта.

Глава 6. Закрытие

| § | Домен PMBOK 8 | PMBOK 6 и другие опоры | Артефакт | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Содержание | 5.5 Подтверждение содержания; критерии экспертизы фондов и конкурсов | сверка с критериями успеха из паспорта | 14 |
| 6.2 | Заинтересованные стороны | отчёт по проекту | письменный отчёт | 15 |
| 6.3 | Заинтересованные стороны | питч: структура, регламент, ответы комиссии | питч | 16, 17, защита |
| 6.4 | Руководство | 4.7 Закрытие проекта или фазы; извлечённые уроки | раздел отчёта «извлечённые уроки и что дальше» | 17 |

Опорные принципы: 6.1 — ценность; 6.4 — устойчивость (что станет с результатом после курса).

Задание студентам. Сверить результат с критериями успеха, написать отчёт, защитить проект перед комиссией, назвать извлечённые уроки.

Совет преподавателю. Репетиция питча с хронометражем за неделю до защиты снимает большую часть сложностей на самой защите. На защите каждый член команды отвечает на вопрос о своей части — это основа личного балла.

4. Принципы по главам

| Принцип | Где вводится | Где работает |
| --- | --- | --- |
| Принимать целостный взгляд | 1.3 | 2.4, 3.2, 5.2 |
| Фокусироваться на ценности | 1.3 | 2.1, 3.1, 6.1 |
| Встраивать качество в процессы и результаты | 1.3 | 3.6, 5.1 |
| Быть подотчётным лидером | 1.3 | 2.3, 2.5, 3.3, 4.2 |
| Интегрировать устойчивость во все области проекта | 1.3 | 3.5, 6.4 |
| Формировать культуру полномочий | 1.3 | 1.4, 4.1 |

Домены исполнения по главам: руководство — 1.2, 2.3, 2.5, 3.6, 5.2, 6.4; содержание — 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 6.1; расписание — 3.3, 5.1; финансы — 3.4; заинтересованные стороны — 2.4, 4.2, 6.2, 6.3; ресурсы — 1.4, 3.4, 4.1; риски — 3.5. Все семь доменов покрыты.

5. Шаблон параграфа-шага, версия 2

| Блок | Что внутри | Изменение против версии 1 |
| --- | --- | --- |
| Где мы | мини-карта: фокусная область (глава) и домен шага | добавлен домен PMBOK 8 |
| Зачем | какую проблему решает шаг + опорный принцип PMBOK 8 одной фразой | добавлен принцип |
| Понятия | 2–4 определения с источником; русский термин, английский оригинал — один раз в главе «(англ. …)» | правило терминов |
| Шаги | порядок действий по процессу PMBOK 6: вход → действия → выход | указан процесс-источник |
| Пример | умный горшок (в цифровой версии — и социальный проект) | без изменений |
| Типичные ошибки | 4–6 ошибок, причина и как поправить | без изменений |
| Заполни | бланк, QR на рабочую тетрадь и инструмент | без изменений |
| Самопроверка | критерии готовности артефакта | без изменений |
| Что дальше | как артефакт войдёт в следующий шаг | без изменений |

Приложение Г собирает советы преподавателю по главам (раздел 3 этого документа) и описывает цикл занятия: короткая теория → работа над своим проектом → разбор → вторая версия.

6. Объём

Вариант А концепции — методические указания на 3,5–4 уч.-изд. л. — это 140–160 тыс. знаков на всё издание.

| Часть | Параграфов | Ориентир, тыс. знаков |
| --- | --- | --- |
| Аннотация, введение, сокращения | — | 10 |
| Глава 1 | 4 | 14 |
| Главы 2–6 | 19 | 95 (около 5 на шаг) |
| Заключение, термины, библиография | — | 11 |
| Приложения А–Г (не больше трети основного текста) | — | 30 |
| Итого | 23 | ≈ 160 |

Пилотная глава 3.2 сейчас — 15,3 тыс. знаков, втрое больше ориентира. По решению от 17.10 сейчас её не сокращаем. На этапе рукописи (М6) развёрнутые примеры и часть ошибок уходят в цифровую версию. Если весь объём важнее, переходим к варианту В — учебно-методическому пособию с двумя рецензиями.

7. Что изменилось против концепции

•  Глава «Команда и исполнение» разделена на две: 4. Исполнение и 5. Мониторинг и контроль — по пяти фокусным областям PMBOK 8. Закрытие (в концепции — завершение) стало главой 6.

•  Добавлены параграфы 1.2 «Подходы» и 1.3 «Принципы» (PMBOK 8: адаптивность, гибридные подходы, ИИ, устойчивое развитие).

•  В шаблон шага добавлены домен, принцип и процесс-источник PMBOK 6.

•  Приложение «Преподавателю» стало отдельным (Г).

•  Нумерация пилотной главы 3.2 не меняется.

РПД приведена в соответствие (17.10): в черновике РПД тоже шесть разделов, исполнение (практики 9–10) и мониторинг и контроль (практики 11–13) разделены; часы те же.