ГУАП · Кафедра № 3 · курс проектной деятельности

Занятие 3, вторая половина. Речь по слайдам

Практика 2. Паспорт проекта · суббота 19.09 · 45 минут · 13 слайдов

Обычный текст — то, что произносится вслух. Курсив со стрелкой «→» — действие, вслух не произносится. Чёрная плашка «СТОП» — остановка на совместную работу. Методические указания к занятию — Zanyatie_03_Praktika2_Pasport_Konspekt.docx.

Смысл половины одной фразой: команда впервые видит целое, частями которого были оба листа. Ценностное предложение и SMART-цель оказываются разделами 3 и 4 паспорта, и к ним добавляются четыре новых раздела: результат, границы, ресурсы, критерии успеха.

Хронометраж

| Мин | Слайд | Что происходит |
| --- | --- | --- |
| 0–3 | 1–3 | Связка: куда складываются оба листа |
| 3–7 | 4 | Паспорт: определение и три функции |
| 7–11 | 5 | Состав: что переносится, что заполняем впервые |
| 11–16 | 6 | Раздел 5 «Результат»: разбор на доске |
| 16–20 | 7 | Раздел 6 «Границы»: разбор на доске |
| 20–24 | 8–9 | Ресурсы и критерии успеха |
| 24–38 | 10 | Команды заполняют бланк |
| 38–43 | 11 | Обмен паспортами: три вопроса |
| 43–45 | 12–13 | Как оценивается. Задание к 26.09 |

Блок 24–38 не сокращается: он производит артефакт занятия. При нехватке времени сжимается блок 20–24 — ресурсы и критерии команды дописывают дома. Если половины идут подряд без перерыва, слайд 2 можно пролистнуть: дорожную карту вы уже показали.

СЛАЙД 1  ·  Титульный

Вторая половина пары. В первой мы разбирали, где было сложно и почему. Сейчас вы это оформите в документ.

По схеме из восьми шагов мы на седьмом: паспорт проекта. Восьмой, решение «идём или не идём», — двадцать шестого сентября.

СЛАЙД 2  ·  Дорожная карта

Напоминаю отсчёт и цену вех: до фиксации темы неделя, и она стоит десять баллов; план двадцать четвёртого октября — десять; чекпоинт двадцать первого ноября — десять; защита — пятьдесят. Плюс два теста по десять. Итого сто баллов за семестр.

→ Если половины идут подряд — пролистнуть, не повторяться.

СЛАЙД 3  ·  Куда складываются оба листа

Прежде чем открывать бланк — одна связка, без неё вторая половина не имеет смысла.

Первая половина отвечала на вопрос «почему так»: почему адресата трудно сузить, почему выгода не измеряется, откуда берётся число. Вторая половина отвечает на другой вопрос — куда это всё складывается.

Оба листа, с которыми вы работали неделю, — не отдельные упражнения. Это разделы три и четыре паспорта проекта: документа, которым заканчивается фаза инициации. Ценностное предложение отвечает «зачем проект», SMART-цель — «что именно будет сделано». Паспорт добавляет то, чего в листах не было: кем, к какому сроку, на какие ресурсы и по какому признаку признаём успех.

→ Это прямой ответ на пятую сложность из первой половины — ощущение формальности. Если связку не проговорить, паспорт воспримется как ещё одна форма для заполнения.

Порядок второй половины — внизу слайда. Восемь минут на то, что такое паспорт и из чего он состоит. Двенадцать — на четыре раздела, которых в ваших листах не было: результат, границы, ресурсы и критерии успеха. Пятнадцать минут вы заполняете бланк. Последние десять — обмен с соседней командой и критерии, по которым я буду паспорт проверять.

→ Проговорить хронометраж вслух: дальше будет жёсткий тайминг на заполнение, и зал должен знать об этом заранее.

СЛАЙД 4  ·  Паспорт проекта: определение и три функции

Записываем определение.

Устав проекта, по-английски project charter, — документ, официально авторизующий существование проекта и дающий руководителю право использовать ресурсы организации.

→ Источник: PMBOK Guide, процесс «Разработка устава проекта» группы процессов инициации. В нашем курсе документ называется паспортом проекта — это то же самое на учебном масштабе.

Три функции, и ни одна не бумажная. Первая — фиксация: то, о чём вы договорились устно, через месяц каждый вспомнит по-своему, а записанное можно перечитать. Вторая — право начать: подписанный паспорт и есть решение go. Третья — заготовка заявки: разделы паспорта совпадают с разделами заявки в РНФ и «УМНИК», отличается объём, а не структура.

И принципиальное: паспорт пишется до работы, а не после. Документ, составленный задним числом, ничего не фиксирует — он просто описывает то, что и так уже случилось.

СЛАЙД 5  ·  Десять разделов: половина уже написана

Смотрим на таблицу. Десять разделов, и правый столбец говорит, откуда каждый берётся.

Пять разделов у вас уже есть: третий и десятый — с листа один, четвёртый — с листа два, второй — роли, названные на вводной лекции, восьмой — даты с дорожной карты. Первый, название проекта, придумываем прямо сейчас, одной строкой.

Новых разделов ровно четыре: пятый — результат, шестой — границы, седьмой — ресурсы, девятый — критерии успеха. Только их мы и разбираем, остальное переносится.

→ Сказать это до того, как студенты увидят объём бланка: документ пугает, пока не видно, что половина уже написана.

Одного раздела здесь пока нет — стейкхолдеры. Он появится двадцать шестого сентября, это практика три. Поэтому сегодня паспорт не заканчивается, он начинается.

СЛАЙД 6  ·  Результат — это не цель

Первый новый раздел, и здесь путаница почти гарантирована.

Цель говорит, как будет, когда мы сделаем. Результат — по-английски deliverable, буквально «то, что доставляется» — это предмет, документ или набор данных, который физически передаётся другому человеку.

Проверка простая: результат можно передать. Работающий макет передаётся. Протокол измерений передаётся. Понимание проблемы и опыт командной работы — нет, значит, это не результат, что бы вы про них ни думали.

И результатов у вас два, потому что дат две: промежуточный к двадцать первому ноября и итоговый к двадцать шестому декабря.

■ СТОП  ·  3 МИНУТЫ · заполняем таблицу на доске
Три строки — изделие, документ, данные; два столбца — 21.11 и 26.12.

Что спрашивать по строкам

Изделие: что физически лежит на столе двадцать первого ноября? А двадцать шестого декабря — то же самое или другое?

→ Ответят «прототип». Дожать: прототип чего и в каком виде — на макетной плате, в корпусе, работающий от батарейки?

Документ: какая бумага это сопровождает? Без документа изделие на защите не засчитывается — комиссия должна прочитать, что вы делали.

Данные: какие числа подтверждают, что оно работает?

Ориентир, не диктовать. 21.11 — собранный макет, реагирующий на влажность; описание схемы и методики; протокол 10 циклов полива. 26.12 — прототип в корпусе; отчёт и инструкция; таблица трёх недель наблюдений.

→ После заполнения сказать: строка «данные» — единственная, которую нельзя сделать быстро. Измерения копятся неделями, начинать надо в октябре.

СЛАЙД 7  ·  Границы: чего вы делать НЕ будете

Второй новый раздел, и он самый непривычный: вас никогда не просили записать, чего вы не сделаете.

Зачем это нужно. Без записанных границ содержание проекта расширяется само по себе: сначала добавим приложение, потом ещё датчик, потом сделаем универсально для всех. В управлении проектами это называется расползанием содержания. Граница — защита команды, а не отговорка.

Границы бывают трёх типов. Чего не делаем — какую работу сознательно оставляем за рамками семестра. Для кого не делаем — какую аудиторию не обслуживаем. Чего не гарантируем — в каких условиях не обещаем, что результат сработает.

■ СТОП  ·  2 МИНУТЫ · три строки на доске
По одной границе каждого типа для примера с горшком.

Формулировка границы всегда звучит как отказ, и это нормально. Мобильного приложения не будет. На промышленные теплицы не рассчитано. Работу при отрицательной температуре не обещаем.

→ Студенты стесняются писать отказы — кажется, что это выглядит ленью. Сказать прямо: проект без границ комиссия разбирает жёстче, чем проект скромный, но очерченный, — потому что у первого нельзя проверить, выполнен он или нет.

СЛАЙД 8  ·  Ресурсы: список в натуральном виде

Третий новый раздел. Сразу снимаю ожидание: у вас бюджет не в рублях, а в доступе — оборудование кафедры, ваше время, чужая компетенция. Деньги указываем, только если действительно нужна закупка.

Три колонки. Что нужно — прибор, материал, навык, помещение. Есть ли это сейчас — честно, да или нет. Где берём — кафедра, коллеги из оптической лаборатории, закупка или замена на другое.

И правило. Строка, где «где берём» осталась пустой, — это не пробел в таблице, это риск проекта. Семнадцатого октября, на практике шесть, он поедет в реестр рисков под своим именем. Поэтому пустую клетку здесь оставлять можно и нужно, а выдумывать ответ — нет.

СЛАЙД 9  ·  Критерии успеха — не то же, что цель

Четвёртый новый раздел. Цель — что мы сделаем. Критерий успеха — по какому признаку сторонний человек признает, что сделано.

Разница в трёх вещах. Цель одна на проект — критериев три-четыре. Цель формулируется фразой — критерий формулируется как проверка «да или нет». Цель смотрит вперёд — критерий смотрит на готовый результат.

И связь с первой половиной: критерии вырастают из буквы M. Если измеримость написана хорошо, критерии выписываются за минуту. Если здесь застряли — значит, M размытая, и это честный сигнал вернуться к листу два.

■ СТОП  ·  2 МИНУТЫ · три строки на доске
Таблица на слайде пустая: формулируем три критерия для примера с горшком.

→ Вопрос в зал по каждой строке: что должен увидеть человек со стороны, чтобы сказать «да, сделано»? Ориентир, не диктовать: прототип включается и показывает индикацию; протокол содержит не менее десяти циклов; отчёт сдан к 26.12 и содержит сравнение с контрольным методом.

СЛАЙД 10  ·  Заполните паспорт проекта

Бланк перед вами. Порядок работы такой.

Первые пять минут — только перенос. Разделы три, четыре и десять с листов, разделы два и восемь по памяти. Не переписывайте начисто и не улучшайте формулировки: улучшение — дома, при втором подходе к листам.

Оставшиеся девять-десять минут — только четыре новых раздела: пятый, шестой, седьмой и девятый. Это то, ради чего пара.

■ СТОП  ·  14 МИНУТ · работа в командах
Бланк паспорта. Преподаватель ходит между командами.

Проговорить до начала: пустая клетка — допустимый ответ. Клетка, заполненная наугад, хуже пустой: её никто не проверит, а решение по ней примут.

Что делать при типичных ошибках

— Команда «улучшает» лист 1 на ходу — остановить: сейчас только перенос.

— В разделе 5 записана цель, а не предмет — спросить: что из этого можно взять в руки и передать?

— Раздел 6 пуст, «мы всё будем делать» — спросить: о чём вас точно спросят на защите и чего вы делать не собираетесь?

— В разделе 7 всё «есть» — уточнить по каждой строке: есть прямо сейчас или предполагается, что будет?

— Критерии дублируют цель — переформулировать вместе одну строку в форму «да / нет», остальные команда доделает.

СЛАЙД 11  ·  Соседняя команда задаёт три вопроса

Меняемся паспортами с соседями. Вопросов ровно три, не больше: задача не разобрать чужой документ целиком, а найти три конкретных пробела.

Первый: что именно вы положите на стол двадцать первого ноября? Это проверка пятого раздела.

Второй: что из написанного можно не сделать, и проект всё равно состоится? Это проверка границ. Если команда отвечает «всё обязательно» — границ у неё нет.

Третий: чего у вас нет из раздела «ресурсы» и где вы это возьмёте? Это проверка реализуемости.

■ СТОП  ·  5 МИНУТ · обмен паспортами
Ответы записывает та команда, которую спрашивают, — на полях своего бланка.

→ Спросить зал: «Кому на втором вопросе ответить было нечем?» Это команды, которым границы надо дописать дома в первую очередь.

СЛАЙД 12  ·  Что я буду проверять в паспорте

Прежде чем разойтись — как это оценивается. Паспорт входит в десять баллов вехи двадцать шестого сентября, и проверяю я не оригинальность замысла, а связность документа.

Разделы три и четыре согласованы: цель отвечает на ту проблему, которая названа в ценностном предложении, а не на соседнюю. Раздел пять предъявим: названы предмет, документ и данные, а не намерения. Раздел шесть содержателен: границы записаны как отказы. Раздел девять проверяем: каждый критерий допускает ответ «да» или «нет» без обсуждения. Раздел семь честен: то, чего нет, названо отсутствующим.

→ Подчеркнуть последнее: честно пустая клетка в ресурсах баллов не снимает, выдуманная — снимает.

СЛАЙД 13  ·  Что сделать за неделю

Задание к двадцать шестому сентября, четыре пункта.

— Дописать паспорт по ответам соседней команды — в первую очередь разделы пять, шесть и семь.

— Сделать второй подход к листам один и два — это задание первой половины пары — и перенести обновлённые формулировки в разделы три и четыре паспорта.

— Подготовить представление проекта: три минуты устно, включая минуту о том, что пока не сходится.

— Решить, сохраняете тему или меняете. После двадцать шестого замена невозможна.

Двадцать шестого к паспорту добавится раздел «стейкхолдеры», и на этом фаза инициации закончится. Дальше начинается планирование, а планировать можно только то, что зафиксировано.

→ Продиктовать и убедиться, что записали.

СЛАЙД —  ·  Разница между группами

| Раздел | 1 курс, 17:00 | 2 курс, 13:00 |
| --- | --- | --- |
| 5 — результат | Держать масштаб скромным: макет и протокол измерений — уже полноценный результат | Можно требовать результат на оборудовании кафедры: спектр, серия измерений, обработанные данные |
| 7 — ресурсы | Основной ресурс — время и доступ; про закупки речи скорее нет | Добавить строки «научный руководитель» и «оптическая лаборатория» — это реальные ресурсы второго курса |
| 9 — критерии | Достаточно трёх критериев, одну строку сформулировать вместе на доске | Четыре критерия, один из которых — сравнение с контрольным методом |

Между парами четыре часа. Если в 13:00 команды застряли на границах дольше двух минут — в 17:00 дайте на слайд 7 четыре минуты, сняв их со слайда 5.