ГУАП · Кафедра № 3 · курс проектной деятельности

ТЕСТ 1. Инициация проекта

10 октября 2026 · 15 минут · без конспектов · максимум 30 баллов · зачтено от 15

Фамилия, имя: ______________________________   Группа: __________   Команда: __________

В заданиях 1–14 отметьте один вариант. В задании 15 проставьте буквы. В 16 — несколько вариантов. В 17 — номера по порядку. Задания 18–20 — письменно, коротко.

Часть 1. Один правильный ответ · по 1 баллу

1. Чем проект отличается от процесса?   (1 б)

а) проект всегда дороже процесса

б) проект создаёт уникальный результат в ограниченный срок, процесс воспроизводит один и тот же результат регулярно

в) процесс выполняется командой, а проект — одним человеком

г) проект не требует планирования

2. Что из перечисленного НЕ входит в четыре признака проекта?   (1 б)

а) целевая направленность — верифицируемый результат

б) временные ограничения

в) ресурсный лимит

г) обязательное внешнее финансирование

3. Вершины железного треугольника проекта — это:   (1 б)

а) содержание, время, стоимость

б) команда, бюджет, риски

в) цель, задачи, результат

г) план, факт, отклонение

4. Чем Waterfall отличается от Agile?   (1 б)

а) Waterfall дешевле

б) в Waterfall фазы идут последовательно и содержание фиксируется заранее, в Agile работа идёт короткими итерациями с пересмотром содержания

в) Agile не требует планирования

г) Waterfall применяется только в IT

5. Сколько фаз в жизненном цикле проекта и какая из них первая?   (1 б)

а) три, первая — планирование

б) пять, первая — инициация

в) четыре, первая — исполнение

г) пять, первая — мониторинг и контроль

6. Ценностное предложение — это:   (1 б)

а) рекламный слоган проекта

б) утверждение о том, какую конкретную выгоду и для какой конкретной группы людей создаёт результат проекта и чем этот способ лучше текущего

в) смета проекта в натуральном выражении

г) список задач команды на семестр

7. Какая часть формулы ценностного предложения формулируется последней?   (1 б)

а) для кого

б) в отличие от чего

в) какую выгоду даёт

г) все четыре одновременно

8. Запись «аналогов нет» в строке «в отличие от чего» означает, что:   (1 б)

а) проект уникален, и это сильная сторона заявки

б) текущий способ решения задачи не искали

в) нужно подавать патент

г) проект не нужен

9. Буква M в SMART требует:   (1 б)

а) мотивации команды

б) числа и способа измерения

в) выбранной методологии — Waterfall или Agile

г) минимального бюджета

10. Что не так с формулировкой «Провести эксперименты к концу семестра»?   (1 б)

а) всё в порядке, цель поставлена

б) это процесс, а не предъявляемый результат, и срок назван неконкретно

в) не указан бюджет

г) в ней слишком много исполнителей

11. На каком уровне пишется SMART-цель?   (1 б)

а) цель продукта — что изменится у пользователя

б) цель проекта — что команда предъявит и к какой дате

в) задача — отдельный шаг внутри проекта

г) на всех трёх уровнях одновременно

12. Решение go / no-go — это:   (1 б)

а) выбор между Waterfall и Agile

б) восьмой шаг инициации, после которого тема проекта зафиксирована

в) приёмка результата заказчиком

г) защита проекта перед комиссией

13. Результат проекта (deliverable) — это:   (1 б)

а) польза, которую получит пользователь

б) то, что можно передать другому человеку: предмет, документ или данные

в) цель, записанная по SMART

г) устный доклад научному руководителю

14. Зачем в паспорте проекта раздел «границы»?   (1 б)

а) чтобы уменьшить объём работы команды

б) чтобы зафиксировать, что в проект не входит, и не дать содержанию расползтись

в) этого требует рабочая программа дисциплины

г) чтобы разделить работу между участниками команды

Часть 2. Соответствие и порядок

15. Поставьте напротив каждой проверки букву SMART, которой она соответствует.   (5 б)

| Проверка | Буква |
| --- | --- |
| Есть конкретная дата, а не «в течение семестра» |  |
| Результат проверяется числом, а не словом «хорошо» |  |
| Задача реально выполнима силами 3–4 человек с доступными ресурсами |  |
| Цель решает проблему из ценностного предложения, а не соседнюю |  |
| Понятно, что именно должно получиться: образ результата, а не процесс |  |

16. Отметьте ВСЕ источники идей, которые разбирались на курсе.   (2 б)

а) личное наблюдение — «я сам с этим столкнулся»

б) чужая жалоба

в) жеребьёвка среди свободных тем кафедры

г) технология в поиске применения

д) внешний запрос: научный руководитель, предприятие, конкурс

е) идея, увиденная в рекламе

17. Пронумеруйте шаги фазы инициации в правильном порядке — от 1 до 5.   (2 б)

| Формулировка ценностного предложения |  |
| --- | --- |
| Генерация альтернатив — минимум двух |  |
| Решение go / no-go и фиксация темы |  |
| Выявление проблемы или возможности |  |
| Постановка цели по SMART |  |

Часть 3. Короткий письменный ответ

18. Дана цель: «Сделать удобное приложение для студентов к концу семестра». Назовите три буквы SMART, которые в ней не выполнены, и объясните одной строкой каждую.   (3 б)

19. Напишите одну границу вашего собственного проекта — в форме отказа. Укажите её тип: чего не делаем / для кого не делаем / чего не гарантируем.   (2 б)

20. Сформулируйте один критерий успеха вашего проекта в форме проверки «да / нет».   (2 б)

ЛИСТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ · КЛЮЧ · НЕ РАЗДАВАТЬ

Тест 1 «Инициация» · максимум 30 баллов · зачтено от 15 · перевод в БРС: результат ÷ 3

Часть 1 · по 1 баллу

| № | Ответ | № | Ответ | № | Ответ | № | Ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | б | 2 | г | 3 | а | 4 | б |
| 5 | б | 6 | б | 7 | в | 8 | б |
| 9 | б | 10 | б | 11 | б | 12 | б |
| 13 | б | 14 | б |  |  |  |  |

Комментарий к вопросу 7: выгода формулируется последней — пока не названы адресат и текущий способ, она неизбежно получается в виде «станет лучше».

Часть 2

15 — по 1 баллу за строку, сверху вниз: T, M, A, R, S.

16 — 2 балла, если отмечены ровно а, б, г, д. 1 балл при одной ошибке, 0 при двух и более. Лишние варианты: в (жеребьёвка) и е (реклама).

17 — 2 балла за полностью верный порядок, 1 балл при одной перестановке. Верно: 4, 2, 1, 5, 3 — то есть выявление проблемы, генерация альтернатив, ценностное предложение, SMART-цель, go/no-go.

Часть 3

18 — по 1 баллу за каждую верно названную и объяснённую букву, максимум 3.

S — «удобное приложение» не задаёт образ результата: неизвестно, что именно появится. M — числа нет, «удобное» не измеряется. T — «к концу семестра» не дата. Принимать также R с пояснением, что связь с проблемой не показана; A принимать, если студент объяснил, почему ресурса нет.

19 — 2 балла, если граница записана как отказ и тип указан верно. 1 балл, если содержание верное, но формулировка не в форме отказа («постараемся не делать»). 0, если это не граница, а задача.

20 — 2 балла, если критерий проверяется ответом «да / нет» и содержит проверяемый признак. 1 балл, если признак есть, но формулировка описательная. 0, если это цель, а не критерий.

Ответы на 19 и 20 у каждой команды свои — проверяются на форму, а не на совпадение с образцом.

Что дописать после 26.09

Три вопроса по практике 3: определение стейкхолдера, матрица «влияние / заинтересованность», типичная ошибка — считать стейкхолдером только заказчика. Добавляются в часть 1, максимум становится 33, порог 17.