Методические указания и РПД 2027: дорожная карта и технологический стек

Рабочий документ для преподавателя. Версия от 17.10.2026. Продолжает концепцию docs/Metodichka_Koncepciya.md: там решено, что издаём и что меняем в РПД; здесь — в каком порядке, к какому сроку и на чём это делать. Проба стека на фрагменте главы WBS лежит в docs/metodichka/proba-steka/.

Обозначения в таблицах: П — решает преподаватель, Р — зависит от РИЦ ГУАП, К — зависит от кафедры, руководителя образовательной программы или института.

1. Коротко

1. Два направления, один срок раньше другого. РПД на 2027 год нужна к заседанию кафедры в начале февраля 2027 (обе действующие РПД одобрены кафедрой 3 и 10 февраля, а к заместителю директора ФПТИ по методической работе ушли в течение двух недель). Значит, черновик РПД должен быть готов к середине января 2027. Рукопись методических указаний — лето 2027, сдача в РИЦ — сентябрь 2027, если книгу включат в издательский план кафедры на 2027 год.

2. Первое срочное действие — разговор с РИЦ и заявка в план 2027. Без строки в плане рукопись летом сдать некуда. Когда кафедра формирует заявку, нужно уточнить; ставлю ориентир «до конца ноября 2026».

3. РПД и методические указания связаны в обе стороны. РПД задаёт число и порядок практик, а значит и глав. Методические указания нужны РПД как учебно-методическое обеспечение (литература, ЭОР, самостоятельная работа). Поэтому структуру глав фиксируем до черновика РПД, а сама книга в РПД попадает как «в печати» и как ЭОР-ссылка на цифровую версию.

4. Составитель обеих действующих РПД — Ю. А. Новикова, не преподаватель курса. Кто составляет РПД 2027 и в каком порядке вносятся изменения — первое решение по направлению РПД (раздел 6).

5. Стек (рекомендация): один исходник в Markdown Quarto (.qmd) → рукопись docx для РИЦ (Pandoc с шаблоном: А4, Times New Roman 14, интервал 1,5), PDF А5 с разворотами (Typst) и веб-книга (HTML) с мини-приложениями на веб-компонентах. Рисунки — генераторы на Python и Graphviz в двух профилях: экран (палитра ГУАП) и печать (ч/б, Times New Roman 8–10 пт, ширина до 114 мм). Запасной путь печати — LaTeX (XeLaTeX + biblatex-gost); он оформляет библиографию по ГОСТ лучше всех из проверенных.

6. Проверено в этой среде (17.10.2026): Quarto 1.8.26, Typst 0.14.2, Pandoc 3.1.3 (и 3.6.3 внутри Quarto), TeX Live 2023 с biblatex-gost, Graphviz, Paged.js, Vivliostyle, LibreOffice, Times New Roman — всё ставится и собирает фрагмент главы WBS в пять выходов одной командой. Не проверено: мини-приложения, офлайн-режим веб-книги, размещение на fizikaguap.ru, открытие docx в Microsoft Word, приёмка макета РИЦ (раздел 5).

2. Дорожная карта

2.1. Этапы направления «Методические указания»

| № | Этап | Когда | Что делаем | Результат этапа | От кого зависит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М0 | Решения и разговор с РИЦ | октябрь — ноябрь 2026 | вопросы РИЦ из концепции (тип издания, формат, авторская вёрстка, ГОСТ библиографии, бланки, QR-коды); заявка в издательский план 2027 | записанные ответы РИЦ; книга в плане кафедры на 2027 год | П, Р, К |
| М1 | Стек и пилотная глава | ноябрь — декабрь 2026 | глава «WBS» по шаблону главы-шага в трёх выходах; инструмент WBS в вебе; печатный профиль рисунков; проверки памятки в lint.py | пилот, показанный РИЦ; проверенный конвейер сборки | П (выбор пилота), Р (отзыв о docx и макете) |
| М2 | Черновики глав по ходу семестра | октябрь — декабрь 2026 | методические указания к занятиям 7–17 пишутся в сессии занятий; здесь — перенос в шаблон главы и в .qmd | черновики всех глав-шагов | сессия занятий (источник текста) |
| М3 | Структура книги | декабрь 2026 | окончательный состав глав, совпадающий с практиками РПД 2027; решение о Векторе Б | оглавление, утверждённое преподавателем | П; согласуется с Р2 |
| М4 | Мини-приложения | январь — май 2027 | по приоритету: WBS, Ганта, деревья, паспорт, стейкхолдеры, риски, журнал, остальное; один файл проекта на все инструменты; печать листа А4 | цифровая версия β | П (приоритеты, хостинг) |
| М5 | Апробация β | февраль — май 2027 | если весной идёт курс в другой группе — студенты пробуют инструменты; иначе проверка на материалах осени | список правок | П |
| М6 | Рукопись | май — июнь 2027 | сокращение до объёма типа издания; введение, аннотация, список терминов, библиография, приложения ≤ ⅓; рукопись docx + распечатка | комплект рукописи | П |
| М7 | Рецензия и согласование | июнь — сентябрь 2027 | внутренняя рецензия (для МУ одна), экспертное заключение, рекомендация учёного совета ФПТИ, лист согласования | комплект в РИЦ | К, рецензент; летом советы обычно не заседают — подать до июля или в сентябре |
| М8 | Редподготовка и выпуск | сентябрь — декабрь 2027 | правки редактора (не более 30 дней), вёрстка или авторская редакция, сверка, подпись в печать | изданные методические указания | Р |
| М9 | Курс по новой РПД | с сентября 2027 | обе группы работают с цифровой версией и рабочей тетрадью | правки ко второму изданию | П |

2.2. Этапы направления «РПД 2027»

| № | Этап | Когда | Что делаем | Результат этапа | От кого зависит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р0 | Кто и как | октябрь — ноябрь 2026 | кто составитель РПД 2027 (преподаватель, Ю. А. Новикова или вместе); какие РПД переутверждаются в 2027 году — ОПДВП для приёма 2027 и ОПД для приёма 2026; есть ли новый макет РПД ГУАП | порядок работы и макет | П, К |
| Р1 | Сверка рамок | ноябрь 2026 | сверить шкалу 85/70/55 с ЛНА о рейтинговой системе; уточнить у руководителя ОП ПК-4 и УК-5; расписание: лекции внутри пары или отдельно | список того, что меняется сам автор, и того, что нет | К |
| Р2 | Черновик РПД | декабрь 2026 — середина января 2027 | переработка по разделу 9 концепции: практики — шаги сквозного проекта с артефактами; СРС на проект; оценочные средства — вехи, тесты, защита с рубрикой; литература, ПО, ЭОР | черновик обеих РПД | П |
| Р3 | Оценочные средства | декабрь 2026 — январь 2027 | рубрики вех и защиты (они же приложение А книги), банк тестов из двух наших тестов, матрица «индикатор → артефакт» | фонд оценочных средств | П |
| Р4 | Согласование | январь — февраль 2027 | обсуждение с составителем и заведующим кафедрой; заседание кафедры; заместитель директора ФПТИ; руководитель ОП | утверждённые РПД 2027 | К |
| Р5 | Изменения в действующие РПД (по желанию) | в любой момент | лист изменений к действующей ОПД, если она не переутверждается | лист изменений | П, К |

2.3. Зависимости

| Что ждёт | Чего ждёт | Почему |
| --- | --- | --- |
| М1 (пилот) | М0: ответ РИЦ о формате и авторской вёрстке | от ответа зависит, доводим ли макет А5 до «издательского» вида или достаточно docx |
| М3 (структура книги) | Р2 (практики в РПД) — и наоборот | одна глава — одна практика; решаем вместе в декабре |
| Р2 (раздел «литература» и «ЭОР») | М0 (книга в плане) и М4 (адрес цифровой версии) | в РПД указываем «методические указания (в печати)» и адрес веб-версии; без адреса — только название |
| Р3 (рубрики) | — | готовые рубрики становятся приложением А книги в М6 |
| М4 (инструменты) | М1 (стек проверен на WBS) | первые инструменты показывают трудоёмкость остальных |
| М6 (рукопись) | М2, М3, Р4 | в книге — состав практик и оценка из утверждённой РПД |
| М7 (согласование) | рецензент, учёный совет | внешние сроки; закладываем запас на лето |
| Р4 (утверждение) | Р0 (составитель) | без договорённости с составителем менять РПД нельзя |

Критический путь направления РПД: Р0 → Р1 → Р2 → Р4, запас — около двух недель. Критический путь книги: М0 (план 2027) → М6 → М7. Если книга не попала в план 2027, печать сдвигается на 2028 год; цифровая версия и рабочая тетрадь работают и без печатной книги, а в РПД 2027 книга указывается как ЭОР и «в печати».

2.4. Календарь вех

| Срок | Веха | Направление |
| --- | --- | --- |
| ноябрь 2026 | ответы РИЦ; книга в заявке на план 2027; составитель РПД определён | оба |
| декабрь 2026 | пилотная глава WBS в трёх выходах показана РИЦ; оглавление книги = практики РПД | оба |
| середина января 2027 | черновик РПД ОПД и ОПДВП, рубрики и банк тестов | РПД |
| начало февраля 2027 | заседание кафедры, РПД одобрены | РПД |
| май 2027 | цифровая версия β: WBS, Ганта, деревья, паспорт | МУ |
| конец июня 2027 | рукопись и рецензия | МУ |
| сентябрь 2027 | комплект в РИЦ; курс идёт по новой РПД | оба |
| декабрь 2027 | издание вышло (при авторской редакции — раньше) | МУ |

3. Технологический стек

3.1. Требования

| Код | Требование | Откуда |
| --- | --- | --- |
| T1 | Рукопись docx: А4, Times New Roman 14, интервал 1,5; без гиперссылок у номеров рисунков, таблиц и литературы; выделение без подчёркивания; абзацы одним Enter | памятка РИЦ |
| T2 | docx полностью совпадает с распечаткой | памятка РИЦ |
| T3 | Печатный PDF А5, поле набора 114×165 мм, развороты (внутреннее поле шире), ч/б | памятка РИЦ, концепция |
| T4 | Русская типографика: переносы, кавычки «ёлочки», неразрывные пробелы, длинное тире | качество издания |
| T5 | Рубрикация до трёх уровней; подписи «Рис. 1. Название» без точки; содержание в конце; ссылки на литературу в квадратных скобках по порядку упоминания | памятка РИЦ |
| T6 | Библиография по ГОСТ (7.1-2003 из памятки или действующий Р 7.0.100-2018 — уточнить в РИЦ) | памятка РИЦ |
| T7 | Рисунки векторные, ≤ 114×165 мм, надписи 8–10 пт шрифтом основного текста; на экране — палитра ГУАП | памятка РИЦ, BRAND.md |
| T8 | Веб-версия с мини-приложениями; данные только в браузере; печать заполненного листа А4 и PDF для ЭИОС | концепция, СМК 3.76 |
| T9 | Один исходник для всех выходов; правка в одном месте | концепция |
| T10 | Работает в облачной среде Claude Code (скрипты, без ручной вёрстки) и у преподавателя на компьютере | эта сессия |

3.2. Печатная версия: сравнение

| Вариант | Развороты А5 | Русская типографика | ГОСТ-библиография | docx из того же исходника | Порог и скорость | Проба 17.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LaTeX напрямую (XeLaTeX/LuaLaTeX; классы extbook, memoir; polyglossia; biblatex-gost; есть классы ЕСКД eskdx) | лучше всех: twoside, колонтитулы, memoir для книжной сетки | лучшая: переносы, babel/polyglossia, микротипографика | лучшая: biblatex-gost реализует ГОСТ Р 7.0.5-2008 с тире-разделителями | нет: исходник LaTeX в docx переводится плохо | высокий порог, 10–30 с на сборку, многопроходность, громоздкие сообщения об ошибках | через Quarto — работает: А5, Times New Roman, список «Список литературы» по ГОСТ; 9–10 проходов XeLaTeX, предупреждение о лимите проходов |
| Typst напрямую | хорошо: поля inside/outside, pagebreak(to: "odd") для начала главы на правой странице | хорошая: переносы по-русски встроены, ёлочки через smartquote; микротипографики меньше, чем в LaTeX | средняя: встроенный стиль gost-r-705-2008-numeric (CSL) | нет (свой язык разметки) | низкий порог, сборка за доли секунды, понятные ошибки; язык молодой, пакеты меняются | Typst 0.14.2 ставится одним бинарником |
| Quarto → Typst | как Typst: свой партиал страницы с полями inside/outside | как Typst | средняя: CSL; в пробе «7 е изд.» без дефиса — стиль придётся донастроить | да, тот же .qmd | 2 с на главу; внутри Quarto свой Typst 0.13 (отстаёт от отдельного на версию: PDF-рисунки не принимает, только SVG) | работает: А5, Times New Roman, рис. 1 и таблица 1 с подписями, ссылки «[1]» |
| Quarto → LaTeX | как LaTeX | как LaTeX | лучшая (cite-method: biblatex, gost-numeric) | да | 30 с на главу, нужен TeX Live ≈ 2 ГБ | работает (см. первую строку) |
| Paged.js (HTML + CSS для печати в Chromium) | хорошо: @page :left/:right, break-before: right | средняя: переносы браузера, нет контроля висячих строк, как у TeX | через Pandoc/Quarto (CSL) | да, через Quarto | порог низкий для того, кто знает CSS; сборка 1–2 с | работает через полифил и Playwright; pagedjs-cli в этой среде завис на запуске своего Chromium — заменили своим скриптом pechat_paged.js |
| Vivliostyle (тот же HTML + CSS) | хорошо, тот же CSS | как у Paged.js | через Pandoc/Quarto | да | CLI, 5 с; ресурсы должны лежать внутри корня сборки | работает |

Вывод для наших требований. РИЦ в любом случае ждёт docx (T1–T2), поэтому прямой LaTeX и прямой Typst отпадают: из них docx-двойник не получить без второго исходника. Из вариантов «один исходник» печатный PDF лучше всех даёт Quarto → Typst: быстрая сборка, развороты и шрифты задаются коротким шаблоном, работает и у преподавателя (Quarto — один установщик под Windows и macOS, Typst внутри). Quarto → LaTeX держим запасным: включается одной строкой в _quarto.yml, если РИЦ потребует библиографию строго по ГОСТ, а донастроить CSL не выйдет. Paged.js и Vivliostyle хороши для печати листов из веб-версии (там и так HTML), но книгу на них верстать нет смысла: типографика слабее, чем у Typst.

3.3. Рукопись docx для РИЦ

•  Как: Quarto (Pandoc) с reference.docx, который строит скрипт shablony/make_reference_docx.py: А4, поля 2 см, Times New Roman 14 во всех стилях, интервал 1,5, абзацный отступ 1,25 см, подписи без курсива.

•  Найдено в пробе: заголовки шаблона Pandoc берут шрифт из темы Word (Calibri); скрипт теперь снимает тему и ставит Times New Roman явно — после этого в PDF из LibreOffice только Times New Roman.

•  Осталось для пилота:

- плашки «Определение» Quarto выводит цветной таблицей с иконкой — для рукописи нужен простой стиль (рамка или абзац с полужирным началом);

- постобработка docx (Python): снять гиперссылки у номеров рисунков, таблиц и источников, проверить отсутствие подчёркиваний и Shift+Enter (T1) — это расширение lint.py;

- в таблицах рукописи интервал 1,5 раздувает строки; уточнить у РИЦ, допустим ли одинарный интервал в таблицах;

- открыть docx в Microsoft Word (в среде только LibreOffice).

•  Запасной путь: наш tools/docx-konspekt/md_to_docx.js (npm docx) — полный контроль, но без перекрёстных ссылок и библиографии.

3.4. Веб-версия и мини-приложения

| Слой | Выбор | Почему | Что проверить на пилоте |
| --- | --- | --- | --- |
| Книга | Quarto book → HTML; тема в палитре ГУАП | поиск, навигация, мобильная вёрстка, те же перекрёстные ссылки | тема по BRAND.md, Arial |
| Мини-приложения | веб-компоненты (custom elements), при необходимости библиотека Lit; сборка esbuild в один .js | вставляются тегом <opd-wbs> в любую страницу, не зависят от Quarto; работают и вне книги (ссылка из поста, QR с бланка) | WBS: дерево с автонумерацией, таблица пакетов, автопроверки из концепции |
| Данные | один файл проекта JSON в localStorage; выгрузка и загрузка кнопкой | нет сервера, нет персональных данных | обмен файлом внутри команды |
| Печать листа А4 | CSS для печати (@page { size: A4 }) в браузере студента; при необходимости полифил Paged.js для колонтитулов | студент печатает тем, что у него есть; PDF для ЭИОС — «Сохранить как PDF» | лист WBS А4 альбомный совпадает с бумажным бланком |
| Офлайн | PWA (service worker) | работает в аудитории без сети | не проверено |
| Автотесты | Playwright + установленный Chromium | заполнить → пересчитать → напечатать → сравнить снимок | — |
| Хостинг | fizikaguap.ru или GitHub Pages | решение П, К | — |

3.5. Рисунки, схемы, графики

| Что | Чем | Экран | Печать |
| --- | --- | --- | --- |
| Деревья, WBS, карта фаз, матрицы | Python-генераторы SVG (как tools/marp/svg/) и Graphviz dot с параметром «профиль» | палитра ГУАП, Arial | ч/б, Times New Roman 8–10 пт, ширина ≤ 114 мм; SVG + PDF |
| Сети работ, блок-схемы | Graphviz | SVG | PDF (вектор) |
| Ганта | свой генератор SVG по данным плана — тот же код, что в мини-приложении | интерактивная | SVG/PDF |
| Графики | matplotlib → SVG/PDF (в вебе — Observable Plot) | палитра ГУАП | оттенки серого, штриховка |
| QR-коды | segno → SVG | — | вектор |
| Скриншоты инструментов | Playwright, масштаб 3× | — | PNG ≥ 300 dpi |

Главный урок пробы. Graphviz по умолчанию молча сжимает рисунок под заданную ширину: дерево WBS естественной ширины 551 pt ужалось до 114 мм, и кегль 9 пт стал ≈ 5 пт — нарушение памятки, которое глазом не заметно. Поэтому печатный профиль не масштабируется: генератор меряет естественную ширину и останавливает сборку, если рисунок шире 114 мм. Для WBS помог другой макет — дерево слева направо (глубина по ширине, ветви по высоте), пакеты одной рамкой: 280 pt при кегле 9 пт. Тот же приём (проверка вместо масштабирования) переносим во все генераторы и в lint.py. EMF для РИЦ, если попросят, получаем из SVG через Inkscape (в среде не ставили).

3.6. Рекомендация

Quarto (`.qmd`) как единственный исходник → три выхода: docx для РИЦ (Pandoc + reference.docx + постобработка), PDF А5 (Typst, свой партиал страницы), веб-книга (HTML) с мини-приложениями на веб-компонентах. Рисунки — генераторы в двух профилях с проверкой размеров. Библиография — CSL; если РИЦ потребует ГОСТ Р 7.0.100-2018 строго, донастраиваем CSL (готового стиля 7.0.100-2018 в официальном репозитории CSL нет, есть ГОСТ Р 7.0.5-2008) или переключаем печать на LaTeX с biblatex-gost.

Почему не другое:

•  Чистый LaTeX даёт лучшую типографику и библиографию, но docx-рукопись из него не получить, а порог входа для правок преподавателем высокий.

•  Чистый Typst — то же ограничение по docx.

•  Paged.js/Vivliostyle для книги — проще для веб-разработчика, но типографика книги слабее; оставляем их для печати листов из веб-версии.

3.7. План проверки на пилотной главе (WBS)

| Шаг | Что делаем | Критерий «готово» |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перевести методические указания занятия 6 в .qmd по шаблону главы-шага (где мы, зачем, понятия, шаги, пример, типичные ошибки, бланк, самопроверка, что дальше) | глава собирается в три выхода без ручных правок |
| 2 | Рисунки главы (дерево WBS, место WBS в цепочке артефактов, правило 100 %) — генераторы с двумя профилями | печатный профиль проходит проверку 114 мм и 8–10 пт |
| 3 | Разворот «WBS»: слева шаги и правило 100 %, справа дерево горшка и таблица пакетов | в PDF А5 разворот на чётной/нечётной странице, поля внутрь/наружу |
| 4 | docx для РИЦ + постобработка + проверки памятки в lint.py | lint.py — ноль ошибок; LibreOffice и Word открывают одинаково |
| 5 | Инструмент <opd-wbs>: дерево с автонумерацией, таблица пакетов, проверки (есть «отчёт и защита» и «управление проектом», один ответственный, элементы — результаты), печать листа А4, выгрузка JSON | автотест Playwright проходит; лист совпадает с бумажным бланком |
| 6 | Показать РИЦ распечатку docx и PDF А5 | записанный отзыв РИЦ |
| 7 | Замерить трудоёмкость пилота | оценка сроков М4 и М6 по факту |

Ориентир — ноябрь–декабрь 2026, параллельно занятиям.

4. Что проверено в этой среде

Проба: docs/metodichka/proba-steka/ — фрагмент методических указаний занятия 6 (wbs.qmd: определение с источником, правило 100 %, рисунок, таблица, три источника) собирается командой ./build.sh в пять выходов. Результаты сохранены в proba-steka/rezultat/.

| Компонент | Версия | Как ставится | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Сеть | — | прокси среды | GitHub Releases, CTAN, apt Ubuntu, npm, PyPI, SourceForge, packages.typst.org, сайт ГУАП — доступны. HEAD-запросы к GitHub прокси отклоняет, обычная загрузка проходит. API GitHub для чужих репозиториев закрыт — версии подбирались перебором |
| Quarto | 1.8.26 (внутри Pandoc 3.6.3, Typst 0.13.0) | архив с GitHub Releases | html, docx, typst, pdf — собираются |
| Typst | 0.14.2 | бинарник с GitHub Releases | ставится; Quarto использует свой 0.13 |
| Pandoc | 3.1.3 | уже был | работает |
| TeX Live | 2023 (Ubuntu) | apt: xetex, luatex, lang-cyrillic, latex-extra, fonts-extra, bibtex-extra, biber | XeLaTeX + biblatex-gost собирают А5 с ГОСТ-списком; Quarto для плашек требует fontawesome5 (пакет texlive-fonts-extra, самый тяжёлый: шрифты TeX Live занимают ≈ 1,9 ГБ). Классы eskdx, disser есть; G7-32 нет |
| Шрифты | Times New Roman, Arial (Microsoft core fonts) | пакет ttf-mscorefonts-installer в среде падает; распаковали архивы вручную | все начертания с кириллицей. В репозиторий не кладём (лицензия). Свободные запасные: Liberation Serif (метрически совместим), PT Serif |
| Graphviz, rsvg | 2.43, 2.58 | apt | SVG и PDF рисунков |
| Paged.js | полифил из npm + Playwright | npm | А5, развороты; pagedjs-cli завис — заменён скриптом pechat_paged.js |
| Vivliostyle CLI | 11.3.3 | npm | А5, развороты |
| LibreOffice | уже был | — | docx → PDF для проверки: А4, только Times New Roman |
| Python | python-docx, segno, matplotlib | pip | работает |

Важно: контейнер среды эфемерный. Всё установленное пропадает при перезапуске, поэтому команды собраны в proba-steka/ustanovka.sh (≈ 5–8 минут, ≈ 3,5 ГБ). Чтобы не ставить каждый раз, содержимое скрипта можно вписать в настройки среды: меню облачной среды в заголовке сессии → Edit → Setup script; новые сессии будут запускать его сами.

5. Что не проверено

•  Мини-приложения, офлайн-режим (PWA), размещение на fizikaguap.ru — ничего из этого ещё не написано.

•  Открытие docx в Microsoft Word: в среде есть только LibreOffice.

•  Приёмка РИЦ: подходит ли наш docx, примут ли авторский макет А5, какой ГОСТ библиографии.

•  Полная книга Quarto book (несколько глав, содержание в конце, приложения с буквенной нумерацией рисунков «Рис. В.4»).

•  Развороты с рисунком строго на правой странице разворота в Typst: проверены поля inside/outside, сам «разворот главы» — на пилоте.

•  Экспорт рисунков в EMF (Inkscape не ставили).

•  Сборка у преподавателя на Windows/macOS.

6. Решения, которые нужны от преподавателя

| № | Решение | Рекомендация | Когда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составитель РПД 2027 и порядок работы с Ю. А. Новиковой | составить вместе: преподаватель предлагает текст, составитель и кафедра согласуют | ноябрь 2026 |
| 2 | Стек | Quarto → docx / Typst / HTML, LaTeX — запасной | сейчас |
| 3 | Пилотная глава | WBS | сейчас |
| 4 | Когда идти в РИЦ и кто подаёт заявку в план 2027 | до конца ноября, через кафедру | ноябрь 2026 |
| 5 | Вектор Б, тип издания, хостинг, рецензент | как в концепции (раздел 11) | по мере ответов РИЦ |
| 6 | Вписать установку стека в setup-скрипт среды | да, чтобы не тратить 5–8 минут в каждой сессии | по желанию |

Источники

1. Памятка автору и составителю по подготовке и оформлению учебных и научных изданий в ГУАП. РИЦ ГУАП, 2021. URL: https://media.guap.ru/2582/prav_1.pdf

2. РДО ГУАП. СМК 3.76. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГУАП. 2024.

3. РПД «Основы проектной деятельности», 03.03.01, 2025; лист согласования: составитель 03.02.2025, кафедра 03.02.2025 (протокол № 10), заместитель директора ФПТИ 04.02.2025.

4. РПД «Основы проектной деятельности в профессии», 03.03.01, год приёма 2026; лист согласования: составитель 06.02.2026, кафедра 10.02.2026 (протокол № 12), заместитель директора ФПТИ 20.02.2026.

5. Документация: Quarto (quarto.org), Typst (typst.app/docs), biblatex-gost (CTAN), Paged.js (pagedjs.org), Vivliostyle (vivliostyle.org).