## Как заполнять
Иерархическая структура работ (WBS) — таблица
Таблица повторяет оборот бланка WBS. Можно работать на бумаге, можно здесь — на следующую пару принесите лист или откройте файл: из пакетов будем строить диаграмму Ганта.
Как заполнять
1. Лист «Команда»: впишите участников и их роли. В списке — четыре роли с первого занятия; если команда придумала свои роли, впишите их вручную.
2. Лист «WBS», строка «Проект»: название и главный результат из паспорта.
3. Крупные результаты — коды 1, 2, 3… Возьмите выбранные ветви дерева целей. Добавьте «Отчёт и защита» и «Управление проектом»: эту работу всё равно придётся сделать.
4. Пакеты работ — коды 1.1, 1.2, 2.1… Каждый пакет пишите строкой сразу под своим результатом. Называйте существительным: «протокол испытаний», а не «испытать».
5. Для каждого пакета: что предъявляем, один ответственный (из списка), длительность и единица — недель или дней.
6. Уровень, тип и столбец «Проверка» заполняются сами. Красное — что ещё поправить, зелёная галочка — готово.
7. «Зависит от» оставьте пустым — заполним на следующей паре.
Проверьте себя
1. Все выбранные ветви дерева целей есть в WBS, а того, что записано в границах, нет?
2. Есть отчёт с защитой и управление проектом?
3. Каждый элемент — результат, который можно предъявить, а не действие?
4. Каждый пакет можно поручить одному человеку?
Подсказки
Пакет делается одним человеком за срок от нескольких вечеров до двух недель. Больше — дробите, меньше часа — объедините с соседним.
Оценивайте честно: если раньше никто в команде так не делал, срок больше, чем кажется.
Дат и порядка работ в WBS нет: WBS отвечает на вопрос «что», календарный план — «когда».
Образец — на листе «Пример — умный горшок».

## Команда
Команда и нагрузка
Впишите участников. Их имена появятся в выпадающем списке «Ответственный» на листе WBS. Справа видно, сколько пакетов и недель работы досталось каждому.
Участник (имя и фамилия) | Роль в команде: из списка или своя | Пакетов | Недель работы
Если у одного человека намного больше недель, чем у других, перераспределите пакеты сейчас, до диаграммы Ганта.

## WBS
WBS проекта
Проект:
Результатов |  | Пакетов работ | Замечаний | «Отчёт и защита» | «Управление проектом» | Сумма, недель |  | Сумма — если делать всё по очереди. Реальный срок покажет диаграмма Ганта.
Код | Уровень | Элемент WBS: результат или пакет работ (существительным) | Тип | Что предъявляем: предмет, документ, данные | Ответственный (один) | Длительность | Ед. | Зависит от (коды) — на следующей паре | Проверка | недель

## Пример — умный горшок
Пример: WBS умного горшка
Проект: | Умный горшок: датчик влажности с индикатором
Результатов |  | Пакетов работ | Замечаний | «Отчёт и защита» | «Управление проектом» | Сумма, недель |  | Сумма — если делать всё по очереди. Реальный срок покажет диаграмма Ганта.
Код | Уровень | Элемент WBS: результат или пакет работ (существительным) | Тип | Что предъявляем: предмет, документ, данные | Ответственный (один) | Длительность | Ед. | Зависит от (коды) — на следующей паре | Проверка | недель
1 |  | Прототип датчика с индикатором
1.1 |  | Компоненты подобраны и куплены |  | список компонентов с ценами, не дороже 1500 ₽ | аналитик | 1 | недель
1.2 |  | Схема собрана и проверена на столе |  | фото схемы, показания на трёх образцах почвы | технический эксперт | 1 | недель
1.3 |  | Программа: порог влажности включает индикатор |  | код программы | технический эксперт | 1 | недель
1.4 |  | Корпус с индикатором |  | корпус, установленный в горшок | лидер | 1 | недель
2 |  | Испытания
2.1 |  | Калибровка датчика по контрольному влагомеру |  | таблица соответствия показаний | технический эксперт | 1 | недель
2.2 |  | Десять циклов полива на трёх растениях |  | протокол испытаний | аналитик | 2 | недель
3 |  | Проверка с пользователями
3.1 |  | Три владельца растений попробовали прототип |  | записи разговоров, цитаты | коммуникатор | 1 | недель
4 |  | Отчёт и защита
4.1 |  | Письменный отчёт |  | отчёт | аналитик | 1 | недель
4.2 |  | Презентация и питч |  | презентация, отрепетированный питч | коммуникатор | 1 | недель
5 |  | Управление проектом
5.1 |  | Паспорт, план, журнал проекта |  | документы; журнал — запись каждую неделю | лидер | весь проект