ГУАП · Кафедра № 3 · курс проектной деятельности

Для преподавателя: смысл заданий, правильные ответы и ловушки. Студентам — после проверки, на разборе

Тест 1 «Инициация»: разбор заданий

Номера — по варианту А, в скобках — номер и буква в варианте Б. Тексты вариантов ответа в Б те же, меняется только порядок.

Часть 1. Один ответ

1. Лабораторные работы по одной методичке — это проект? (Б: 4)

Проверяет: отличие проекта от процесса — вводная лекция, слайд про RUN и CHANGE.

Верно — «Нет: результат каждый раз повторяется, это процесс» (А: б, Б: г). Проект создаёт уникальный результат; одни и те же лабораторные каждый семестр — воспроизводство, то есть процесс.

Ловушки. «Есть срок — конец семестра» и «участвует группа» — признаки, которые есть и у процесса, они не отличают одно от другого. «Нет бюджета» — неверная причина: ресурсный лимит у лабораторных есть.

2. Три параметра «железного треугольника» (Б: 9)

Проверяет: железный треугольник — вводная лекция, повторён на занятии про содержание проекта.

Верно — «Содержание, время, стоимость» (А: а, Б: в). Качество — в центре треугольника, не вершина.

Ловушки. «Команда, бюджет, риски», «цель, задачи, результат», «план, факт, отклонение» — знакомые слова курса, но это не вершины треугольника.

3. Влагомера нет и неизвестно, где взять: как записать в «Ресурсах» паспорта (Б: 2)

Проверяет: честность раздела «Ресурсы» — занятие по паспорту: пустая клетка «где берём» — это риск проекта, а не пробел.

Верно — «„Нет“, клетку „где берём“ оставить пустой: это риск проекта» (А: в, Б: а).

Ловушки. «„Есть“, на кафедре, скорее всего, найдётся» — самая частая ошибка раздела: предполагаемое записано как имеющееся. «Не записывать» — ресурс пропадает из плана, риск не виден. «Убрать влагомер и обойтись» — меняет содержание проекта молча, без решения команды.

4. С какой фазы начинается жизненный цикл (Б: 7)

Проверяет: пять фаз жизненного цикла — вводная лекция.

Верно — «Инициация» (А: г, Б: б).

Ловушки. «Планирование» — частая ошибка: кажется, что проект начинается с плана. Но до плана нужно решить, что за проект и стоит ли он того, — это и есть инициация.

5. Что описывает ценностное предложение (Б: 12)

Проверяет: формулу ценностного предложения — практика 1.

Верно — «Для кого проект, какую выгоду он даёт и чем лучше текущего способа» (А: а, Б: в).

Ловушки. Распределение работы, деньги и сроки — содержание других разделов паспорта (команда, ресурсы, цель SMART), а не ценностного предложения.

6. «Аналогов нет» в строке «в отличие от чего» (Б: 1)

Проверяет: понимание, что у любой проблемы есть текущий способ решения, — практика 1 и разбор инициации.

Верно — «Текущий способ решения задачи не искали» (А: в, Б: а). Если проблема реальная, люди уже как-то с ней справляются — пусть плохо. Это и есть «в отличие от чего».

Ловушки. «Проект уникален, это сильная сторона» — так пишут в заявках, и это ошибка, которую эксперты фондов замечают первой. «Патент» и «проект не нужен» — крайности, не следующие из фразы.

7. «Провести эксперименты к концу семестра» — что не так (Б: 11)

Проверяет: цель как результат, а не процесс, и конкретный срок — практика 1 (SMART).

Верно — «Описан процесс, а не результат, и нет точной даты» (А: б, Б: г).

Ловушки. Бюджет и исполнители в цель не входят. «Всё в порядке» выбирают те, кто путает цель с намерением.

8. Что из перечисленного — результат проекта (deliverable) (Б: 6)

Проверяет: результат — то, что можно передать другому человеку: предмет, документ, данные, — занятие по паспорту (раздел «Результат»).

Верно — «Прототип горшка и протокол десяти циклов полива» (А: г, Б: б).

Ловушки. «Растения гибнут реже» — польза, эффект у пользователя, а не результат команды. «Команда научилась паять» — личный опыт, его не передашь. «Провести испытания» — действие, процесс.

9. Что происходит после go / no-go (Б: 14)

Проверяет: точку фиксации темы — разбор инициации и занятие по паспорту.

Верно — «Тема проекта фиксируется, дальше уточняются только формулировки» (А: а, Б: в).

Ловушки. Выбор Waterfall/Agile, приёмка, защита — другие события жизненного цикла; путают те, кто воспринимает go/no-go как «экзамен».

10. Зачем в паспорте границы (Б: 3)

Проверяет: границы как защита от расползания содержания — занятие по паспорту, повторено на занятии про содержание проекта.

Верно — «Чтобы зафиксировать, что в проект не входит» (А: б, Б: г).

Ловушки. «Сократить срок» — следствие, а не назначение. «Распределить работу» и «перечислить стейкхолдеров» — другие разделы паспорта.

11. Какой признак есть у любого проекта (Б: 8)

Проверяет: четыре признака проекта — вводная лекция (целевая направленность, временные ограничения, ресурсный лимит, уникальность).

Верно — «Ограниченный срок: у проекта есть дата окончания» (А: в, Б: а).

Ловушки. Внешнее финансирование, заказчик с предприятия, команда от пяти человек — бывают у проектов, но не обязательны. Учебный проект курса — пример проекта без всех трёх.

12. Кто такой стейкхолдер (Б: 13)

Проверяет: определение заинтересованной стороны (PMBOK) — занятие по стейкхолдерам.

Верно — «Любой, кто влияет на проект или кого затрагивает его результат» (А: г, Б: б).

Ловушки. Три варианта со словом «только» — частичные ответы: заказчик, команда, пользователи — все стейкхолдеры, но ни одна группа не исчерпывает список.

13. Заведующий лабораторией: как работать по матрице «влияние × заинтересованность» (Б: 5)

Проверяет: чтение матрицы — занятие по стейкхолдерам, пример из сквозного проекта горшка.

Верно — «Удовлетворять: заранее согласовать то, что от него зависит» (А: б, Б: г). Влияние высокое (может не пустить к прибору), заинтересованность низкая (результат его почти не касается) — это квадрант «удовлетворять».

Ловушки. «Работать плотно» — для высокого влияния и высокого интереса; согласовывать всё с занятым человеком — перегрузить его. «Информировать» — для низкого влияния и высокого интереса. «Наблюдать» — опасно: можно остаться без прибора.

14. Кого упускают, когда в стейкхолдерах только преподаватель (Б: 10)

Проверяет: типичную ошибку раздела стейкхолдеров — занятие по стейкхолдерам.

Верно — «Пользователей и тех, от кого зависят ресурсы» (А: а, Б: в).

Ловушки. Конкуренты и родственники — не влияют на проект и не затронуты им в учебном проекте. «Преподавателя достаточно» — и есть та ошибка, о которой вопрос.

Часть 2

15. Соответствие проверок буквам SMART. Проверяет, понимает ли студент, что проверяет каждая буква, а не помнит ли расшифровку. Самая частая путаница — S и M («понятно, что получится» против «есть число») и A и R («выполнимо» против «решает нашу проблему»).

16. Источники идей. Верные — личное наблюдение, чужая жалоба, технология в поиске применения, внешний запрос. Жеребьёвка и реклама — не источники проблемы: первая снимает с команды выбор, вторая даёт чужое решение вместо проблемы.

17. Порядок шагов инициации. Проблема → альтернативы → ценностное предложение → цель SMART → go/no-go. Смысл порядка: цель пишут, только когда ясны адресат и выгода, а решение go/no-go принимают последним, когда есть что оценивать.

Часть 3

18. Разбор чужой цели «Сделать удобное приложение для студентов к концу семестра». Проверяет перенос SMART на незнакомый текст. Ожидаемо: S — неясно, что именно получится; M — нет числа; T — «конец семестра» не дата.

19. Граница своего проекта. Проверяет форму: граница — отказ («не делаем», «не для», «не гарантируем»), а не задача или пожелание.

20. Критерий успеха своего проекта. Проверяет форму: ответ «да / нет» без обсуждения, с проверяемым признаком (число, событие, документ).

Критерии баллов — в ключе (Test_1_Iniciaciya_Klyuch).