ГУАП · Институт ФПТИ · Кафедра № 3 (Физика)

Рабочий методический конспект преподавателя

# «Основы проектной деятельности в профессии»

1 курс · 1 семестр · набор 2026 г. · направление 03.03.01

Источники этой выжимки РПД «03_03_0102_О_ОПДВП_2026_0_3_1» (утв. 10.02.2026, протокол №12); учебное пособие «Основы проектной деятельности» (С. Г. Редько и др., СПбПУ, 2018, 85 с.); действующая презентация «Osnovy-proektnoj-deyatelnosti-v-professii.pptx» (вводная лекция, 10 слайдов, уже готова).

# 1. Паспорт дисциплины

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Направление / профиль | 03.03.01 Прикладные математика и физика — «Прикладная физика и информационные технологии в наноиндустрии» |
| Курс / семестр | 1 курс, 1 семестр |
| Трудоёмкость | 72 часа = 2 ЗЕТ |
| Лекции | 17 ч |
| Практические занятия | 34 ч (7 практических работ) |
| Самостоятельная работа | 21 ч |
| Курсовая работа/проект | НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА учебным планом (п. 4.5 РПД) |
| Форма контроля | Зачёт (1 семестр). Допуск — не менее 75% сданных практических работ |
| Автор РПД | доц., к.ф.-м.н. Ю. А. Новикова; утв. зав. каф. №3 А. В. Копыльцов, 10.02.2026 |

# 2. Формируемые компетенции (кратко)

| Код | Формулировка |
| --- | --- |
| УК-1 | Поиск, критический анализ и синтез информации; системный подход к задачам |
| УК-2 | Определение круга задач и выбор решений с учётом норм, ресурсов и ограничений |
| УК-3 | Социальное взаимодействие и реализация своей роли в команде |
| УК-5 | Восприятие межкультурного разнообразия в социальном, этическом, философском контексте |
| УК-6 | Управление своим временем, построение траектории саморазвития |
| ПК-0 | Построение и реализация траектории профессионального саморазвития |

Акцент 1 курса: УК-6 (тайм-менеджмент, адаптация к вузу) и ПК-0 (роль в команде, профессиональное самоопределение) — эти две компетенции стоит подсвечивать на каждом занятии отдельным слайдом-мостиком.

# 3. Структура дисциплины по разделам (Табл. 3 РПД)

| Раздел | Лекции | ПЗ | СРС |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Теоретические основы проектного управления и инициация проектов (темы 1.1–1.3) | 6 | 10 | 6 |
| Раздел 2. Планирование и управление содержанием проекта (темы 2.1–2.3) | 6 | 12 | 7 |
| Раздел 3. Командная работа, исполнение, контроль и завершение проекта (темы 3.1–3.3) | 5 | 12 | 8 |
| Итого | 17 | 34 | 21 |

⚠ Найденное несоответствие в самой РПД — стоит уточнить у методистов Табл. 3 распределяет часы ПЗ по разделам как 10 / 12 / 12. Но Табл. 5 (перечень практических работ, см. раздел 5 ниже) привязывает работы к разделам иначе: работы №1–3 → Раздел 1 (итого 15 ч), работы №4–6 → Раздел 2 (15 ч), работа №7 → Раздел 3 (4 ч). Суммарно 34 ч сходится в обоих случаях, но раскладка по разделам — разная. Для отчётности и УМК ориентируйтесь на Табл. 5 (она привязана к конкретным работам), а не на агрегат Табл. 3.

# 4. Содержание лекционного цикла (Табл. 4 РПД) + источник в учебнике Редько

| Раздел / темы | Содержание | Гл. учебника Редько |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Сущность и жизненный цикл проекта | Проект, программа, портфель; отличие от операционной деятельности; фазы ЖЦ | Гл. 1, Гл. 8 |
| 1.2 Инициация. Устав проекта | Цели по SMART, постановка задач, структура Устава (паспорта) проекта | Гл. 5 «Образ продукта», Гл. 7 |
| 1.3 Стейкхолдеры | Классификация, матрица влияния/интересов заинтересованных сторон | Гл. 7.1 |
| 2.1 Содержание проекта, WBS | Структурная декомпозиция работ: уровни, пакеты работ | Гл. 9 «Планирование» |
| 2.2 Календарный план | Взаимосвязи работ, метод критического пути (CPM), диаграмма Ганта | Гл. 9.3–9.5 |
| 2.3 Ресурсы, бюджет, риски | Оценка и минимизация рисков, реестр рисков, бюджетное планирование | Гл. 10 «Бюджет», Гл. 11 «Риски» |
| 3.1 Команда, роли | Групповая динамика (модель Такмена), роли по Белбину, лидерство | Гл. 2 (роли, RACI) — Такмен в учебнике отсутствует* |
| 3.2 Коммуникации, контроль | Планирование коммуникаций, мониторинг, план-факт, управление изменениями | Гл. 3 «Коммуникации», Гл. 13 |
| 3.3 Завершение проекта | Подведение итогов, архивация, рефлексивный анализ | Гл. 14 «Сдача-приёмка» |

* Модель Такмена (форминг–шторминг–норминг–перформинг) в учебнике Редько не описана — потребуется отдельный слайд/раздаточный материал; в презентации курса она уже частично закрыта Белбином, но не Такменом.

# 5. Семь практических работ (Табл. 5 РПД, 34 ч)

| № | Тема | Форма | Часы | Раздел / глава |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инициация проекта и SMART-цели для технологического стартапа | Анализ кейсов, групповое обсуждение | 5 | Разд. 1 / Гл. 1, 4 |
| 2 | Паспорт (Устав) социально-ориентированного проекта | Малые группы, мозговой штурм | 5 | Разд. 1 / Гл. 5 |
| 3 | Матрица стейкхолдеров в сфере наноиндустрии | Практическая работа | 5 | Разд. 1 / Гл. 7.1 |
| 4 | WBS для научно-исследовательского проекта | Практическая работа, разбор ошибок | 5 | Разд. 2 / Гл. 9 |
| 5 | Календарный план и диаграмма Ганта (MS Project / GanttPRO) | Компьютерная симуляция | 5 | Разд. 2 / Гл. 9.3–9.5 |
| 6 | Реестр рисков и матрица минимизации угроз | Метод сценариев, кейс-метод | 5 | Разд. 2 / Гл. 11 |
| 7 | Роли в проектной группе и решение конфликтов | Ролевая игра, тренинг | 4 | Разд. 3 / Гл. 2 |
| Итого | 34 |  |

ПО в РПД: официально «не предусмотрено» (п. 8.1) — MS Project / GanttPRO в практике №5 упомянуты в теме, но не закреплены как обязательное ПО. Стоит уточнить доступность класса №33-08 (19 ПЭВМ) для практики №5.

# 6. Допуск к зачёту и критерии оценки

— Допуск к зачёту: сдано не менее 75% практических работ (то есть минимум 6 из 7).

— Зачёт проходит в форме устного опроса или тестирования; итоговая оценка — «зачтено» / «не зачтено».

— В течение семестра действует 100-балльная модульно-рейтинговая система ГУАП; на зачёте — 5-балльная шкала: «отлично/хорошо/удовлетворительно» → «зачтено», «неудовлетворительно» → «не зачтено».

— Курс подчёркивает: итоговая оценка строится на защите семестрового командного проекта (3–4 человека), а не на формальной курсовой работе — это ключевое отличие от классической схемы «зачёт по билетам».

# 7. Готовые шаблоны из учебника Редько (для практик 2, 3, 6, 7)

## 7.1. Образ продукта / паспорт проекта (Гл. 5) — для практики №2

Вместо произвольного «Устава» учебник предлагает закрытый список из 6 вопросов — удобно превратить в анкету для команд:

— Что является продуктом проекта — что должно получиться в итоге?

— Кто будет использовать / получать продукт — какая целевая аудитория?

— Зачем разрабатывать продукт — какую потребность он закрывает?

— Какие ключевые характеристики сделают продукт успешным?

— Есть ли аналоги на рынке / в организации — чем продукт отличается?

— Какие сроки и бюджет нужны для реализации?

Главное правило по учебнику: образ продукта обязательно фиксируется письменно на самом старте — если команда не может договориться о нём «на берегу», проект обречён.

## 7.2. Матрица RACI (Гл. 2.3) — для практики №7 (роли и ответственность)

| Роль | Обозн. | Смысл |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель | R (Responsible) | Непосредственно выполняет задачу, отвечает за качество и сроки. У задачи может быть несколько исполнителей. |
| Ответственный | A (Accountable) | Отвечает за итог перед руководством, принимает решение по способу реализации. Только один человек на задачу. |
| Консультант | C (Consulted) | Даёт консультации, согласует решения; двустороннее взаимодействие. |
| Наблюдатель | I (Informed) | Информируется о принятых решениях; одностороннее взаимодействие. |

Практическая форма: по вертикали — этапы/работы проекта, по горизонтали — роли участников; на пересечении проставляется R/A/C/I.

## 7.3. Реестр и оценка рисков (Гл. 11) — для практики №6

Шаг 1 — фиксация цепочки «причина риска → риск → последствие» (частая ошибка команд — путать причину с последствием).

Шаг 2 — таблица анализа рисков по трём типовым категориям:

| Риск | Вероятность | Влияние на результат | Уровень риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Технологические риски | … | … | … |
| Финансовые риски | … | … | … |
| Организационно-управленческие риски | … | … | … |

Шаг 3 — качественная оценка уровня риска (матрица 5×5, вероятность × влияние):

| Вероятность \ Влияние | Незнач. | Низкое | Среднее | Значит. | Критич. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очень высокая | Средний | Высокий | Высокий | Оч. высокий | Оч. высокий |
| Высокая | Средний | Средний | Высокий | Высокий | Оч. высокий |
| Средняя | Низкий | Средний | Средний | Высокий | Высокий |
| Низкая | Низкий | Низкий | Средний | Средний | Высокий |
| Незначительная | Низкий | Низкий | Низкий | Средний | Средний |

Для визуализации причин рисков учебник рекомендует диаграмму Исикавы («рыбья кость») — можно дать как альтернативный инструмент для сильных команд.

## 7.4. Роли по Белбину (Гл. 2.2) — для практики №7

9 ролей, распределённых по трём группам функций. Обычно у человека выражены 1–3 роли:

— Председатель (координатор) — направляет команду к общей цели, использует сильные стороны участников

— Мотиватор (шейпер) — держит темп и фокус команды

— Генератор идей — предлагает нестандартные решения ключевых проблем

— Критик-аналитик — взвешенно оценивает идеи и варианты

— Исполнитель (реализатор) — превращает план в конкретные действия

— Вдохновитель (командный игрок) — поддерживает моральный дух и отношения

— Добытчик ресурсов — ищет внешние контакты, идеи, ресурсы

— Контролёр (завершитель) — следит за качеством и доведением дел до конца

— Специалист — обеспечивает глубокую экспертизу в узкой области

# 8. Статус материалов курса

| Материал | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Вводная лекция (10 слайдов, .pptx) | ✅ Готово | Соответствует РПД: 3 раздела, 7 практик, зачёт, «курсовая не предусмотрена» — данные сверены |
| Слайды к лекциям по разделам 2 и 3 | ⏳ Не начато | Материал для лекций уже есть в РПД (Табл. 4) и Гл. 9–14 учебника |
| Методички к практикам №1–7 | ⏳ Не начато | Шаблоны из раздела 7 этого документа — основа для раздаточных материалов |
| Критерии оценки командного проекта / чек-лист питч-защиты | ⏳ Не начато | Нужно свести с 5-балльной шкалой РПД (раздел 6 этого документа) |
| Банк вопросов к зачёту | 📄 Есть в РПД | 100 вопросов в Табл. 16–18 РПД, сгруппированы по индикаторам УК/ПК |

# 9. Литература (Табл. 8 РПД)

— Акопян Б. К. Основы проектной деятельности: учеб. пособие. — СПб.: ГУАП, 2024. — 68 с. (базовый учебник курса)

— Редько С. Г. и др. Основы проектной деятельности: учеб. пособие. — СПб.: СПбПУ, 2018. — 85 с. (источник практических шаблонов — раздел 7 этого документа)

— Хамидулин В. С. Основы проектной деятельности: расширенный курс. — СПб.: Лань, 2024. — 240 с.

— + 5 изданий других вузов (Волгоградский ГАУ, СГУ, ТГУ, ЗабГУ, КНИТУ) — доступны в ЭБС «Лань», см. полный список в Табл. 8 РПД

— pro.guap.ru — ЭИОС ГУАП; fizikaguap.ru — ресурс кафедры физики; lms.guap.ru — СДО ГУАП

Дальше по плану Логичный следующий шаг — либо (а) методичка и раздаточные материалы к практикам №1–2 (они открывают семестр и нужны раньше всего), либо (б) слайды к лекции раздела 2 в актуальном ГУАП-брендбуке. Также стоит решить вопрос с моделью Такмена — она есть в РПД, но отсутствует в учебнике Редько.