ГУАП · Институт ФПТИ · Кафедра № 3 (Физика)

Методичка преподавателя + раздаточный материал для студентов

# Практики №1–2: от идеи к Паспорту проекта

«Основы проектной деятельности в профессии» · 1 курс, 1 семестр · 10 ч из 34 ч практики

Как связаны практики 1 и 2 На вводной лекции команды (3–4 чел.) уже получили домашнее задание: собраться и предложить 2 концепта — Вектор А (технический) и Вектор Б (социальный). Практика 1 отрабатывает инструмент SMART на разминочном кейсе, затем команда применяет его к своей идее. Практика 2 разворачивает эту идею в полноценный Паспорт проекта по шаблону «Образ продукта» (Редько, гл. 5, шаблон стр. 31) — именно это напрямую требует индикатор УК-2.Д.2 РПД: «разрабатывает паспорт проекта с учётом компетенций команды, ресурсов и самоопределения участников».

# Практика №1 · Инициация проекта и SMART-цели

5 ч (225 мин) · форма по РПД: анализ кейсов, групповое обсуждение · раздел 1

## Цель занятия

К концу занятия у каждой команды есть черновая, проверенная по SMART формулировка цели своего семестрового проекта (по выбранному вектору — технический или социальный).

## Компетенции

— УК-1.Д.1–2 — анализ ситуации, постановка проблемы

— УК-2.Д.1 — выработка гипотезы решения в условиях ограничений

— ПК-0.У.1 — постановка образовательных/профессиональных целей

## Что нужно принести на занятие

Команда в сборе (3–4 чел.), 2 предложенных концепта (Вектор А / Вектор Б) — задание было дано на вводной лекции.

## Материалы преподавателя

— 2–3 кейса-разминки (примеры ниже, п. «Кейсы для разминки»)

— Раздаточный шаблон SMART-таблицы — по одному на команду (см. ниже)

— Таймер (для тайминга по этапам) и доска/флипчарт

## Хронометраж

| Мин | Этап | Формат | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Оргмомент: повтор теории — что такое проект, зачем SMART | Мини-лекция | Общий контекст |
| 60 | Разминка на кейсе (Brainwriting, см. ниже) + отбор идеи | Команды по 3–4 чел. | 3 идеи → 1 отобранная |
| 45 | Формулировка SMART-цели для кейса, таблица S/M/A/R/T | Работа в командах | Черновая SMART-цель кейса |
| 30 | Мини-защита между 2 командами + разбор типовых ошибок | Парный обмен | Обратная связь |
| 50 | Применение метода к своему проекту (Вектор А или Б) | Работа в командах | Черновая SMART-цель проекта |
| 20 | Итог, что взять с собой на практику №2 | Общий круг | Домашнее задание |

## Инструмент разминки: метод Brainwriting (6–3–5)

Подходит лучше классического мозгового штурма именно для команд по 3–4 человека — все участвуют одновременно, идеи не теряются, нет доминирования самых смелых (Редько, гл. 4.3).

1. Каждый участник получает лист с таблицей на 3 колонки.

2. 5 минут: каждый пишет 3 идеи решения предложенной задачи (кейса).

3. Через 5 минут лист передаётся соседу по кругу.

4. Следующий раунд: ещё 3 идеи — можно опираться на прочитанные или придумывать свои.

5. 2–3 раунда, затем — общее обсуждение, дубли убираются, лучшая идея отбирается командой.

## Кейсы для разминки (примеры преподавателя)

Ориентированы на профиль «прикладная физика и нанотехнологии» — можно чередовать по годам.

— Кейс А (техн.): датчик влажности на наноструктурированном материале для теплицы студенческого кампуса

— Кейс Б (техн.): автоматизация контроля качества эпитаксиальных плёнок на учебном производстве

— Кейс В (соц.): навигатор-приложение для первокурсников ГУАП по корпусам и расписанию

## Раздаточный материал: SMART-таблица

| Крит. | Расшифровка | Вопрос-подсказка | Ваша формулировка |
| --- | --- | --- | --- |
| S | Specific — конкретность | Что именно нужно достичь? В чём уникальность? |  |
| M | Measurable — измеримость | Как измерить результат количественно? |  |
| A | Achievable — достижимость | Реально ли с текущими ресурсами и в срок? |  |
| R | Relevant — актуальность | Почему это действительно нужно сейчас? |  |
| T | Time-bound — сроки | К какой дате? (ориентир — защита в конце семестра) |  |

## Частые ошибки при формулировке SMART-целей

— Цель на самом деле описывает процесс, а не результат («изучить», «разобраться» — вместо измеримого итога)

— Нет числа/показателя в критерии Measurable («улучшить» без «на сколько»)

— Срок либо отсутствует, либо не совпадает с реальным календарём семестра

— Цель слишком масштабна для команды 3–4 человека за один семестр (нарушен Achievable)

## Критерии оценки практики №1 (рекомендуемые)

РПД не детализирует критерии по отдельным практикам — шкала ниже предлагается методистом для единообразия и стыкуется с 5-балльной шкалой РПД.

| Оценка | Критерий |
| --- | --- |
| Отлично / зачтено | SMART-цель полная, все 5 критериев проверяемы, срок реалистичен |
| Хорошо / зачтено | Цель сформулирована, но 1 критерий слабый (например, размыт Measurable) |
| Удовл. / зачтено | Цель есть, но подменяет результат процессом или нереалистична по срокам |
| Неудовл. / не зачтено | Цель не сформулирована или не связана с заявленным концептом команды |

Домашнее задание к практике №2 Принести финальную SMART-цель в чистовом виде + подумать: кто целевая аудитория продукта и в чём его отличие от аналогов.

# Практика №2 · Паспорт (Устав) проекта

5 ч (225 мин) · форма по РПД: работа в малых группах, мозговой штурм · раздел 1

## Цель занятия

К концу занятия у каждой команды есть заполненный и защищённый перед другой командой Паспорт проекта — рабочий документ, на который команда будет опираться весь семестр.

## Компетенции

— УК-2.Д.2 — разрабатывает паспорт проекта с учётом компетенций команды и ресурсов (прямое попадание в индикатор РПД)

— УК-3.З.1 / УК-3.У.1 — основы социального взаимодействия, роль в команде

## Что нужно принести на занятие

Финальную SMART-цель с практики №1 и предварительные мысли об аудитории продукта (домашнее задание).

## Хронометраж

| Мин | Этап | Формат | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Повтор: что принесли с практики №1 (SMART-цели команд) | Общий круг | Готовность к работе |
| 20 | Мини-теория: зачем документировать образ продукта | Мини-лекция | Понимание цели документа |
| 90 | Заполнение шаблона «Паспорт проекта» по своей идее | Работа в командах | Черновой паспорт |
| 40 | Взаимная защита паспортов в парах команд (peer-review) | Парный обмен | Обратная связь от коллег |
| 40 | Доработка паспорта по итогам обратной связи | Работа в командах | Финальный паспорт |
| 20 | Сдача паспорта, итог, мостик к практике №3 (стейкхолдеры) | Общий круг | Домашнее задание |

## Мини-теория: зачем нужен образ продукта

Паспорт — не формальность «для галочки», а инструмент, который: (1) создаёт единое понимание результата у всей команды и с преподавателем, (2) служит базой для контроля хода работ, (3) станет опорой на финальной питч-защите. Главное правило учебника Редько: если команда не смогла договориться о результате «на берегу» — прогноз для проекта плохой (гл. 5.1).

## Раздаточный материал: Паспорт проекта

Адаптация шаблона «Образ продукта» (Редько, стр. 31) под формат командного проекта курса.

| Поле | Заполняет команда |
| --- | --- |
| Название проекта |  |
| Команда и роли | ФИО, неформальная роль каждого (лидер / аналитик / технический эксперт / коммуникатор) |
| Продукт проекта | Что именно будет создано к защите — измеримый результат |
| Цель проекта (SMART) | Перенести финальную формулировку с практики №1 |
| Целевая аудитория | Кто будет использовать результат |
| Польза / решаемая проблема | Какую нужду закрывает продукт |
| Ключевые характеристики | Что делает продукт успешным именно для этой аудитории |
| Аналоги и отличия | Что уже существует и чем вы отличаетесь |
| Срок проекта | До даты питч-защиты (конец семестра) |
| Ресурсы и предварительный бюджет | Материальные, финансовые, доступ к оборудованию |
| Критерии успеха | Как команда и преподаватель поймут, что проект удался |

## Как проводить peer-review (40 мин)

1. Команды объединяются в пары.

2. 5 минут — команда А представляет паспорт команде Б.

3. 5 минут — команда Б задаёт вопросы и называет 1 сильную + 1 слабую сторону.

4. Меняются ролями (10 минут).

5. Оставшееся время — доработка паспорта с учётом обратной связи.

## Критерии оценки практики №2 (рекомендуемые)

| Оценка | Критерий |
| --- | --- |
| Отлично / зачтено | Все поля паспорта заполнены содержательно, цель и продукт согласованы, критерии успеха измеримы |
| Хорошо / зачтено | Паспорт заполнен, но 1–2 поля поверхностны (например, аналоги не проработаны) |
| Удовл. / зачтено | Паспорт заполнен формально, есть противоречия между целью и продуктом |
| Неудовл. / не зачтено | Паспорт не сдан или не отражает реальную идею команды |

Домашнее задание к практике №3 Принести готовый паспорт проекта — он понадобится как входные данные для построения матрицы стейкхолдеров на следующем занятии.

## Чек-лист преподавателя перед двумя занятиями

— Распечатать SMART-таблицы и Паспорта проекта — по одному комплекту на команду

— Подготовить 2–3 кейса-разминки (можно менять по годам, см. примеры выше)

— Проверить, что команды действительно сформированы после вводной лекции — если нет, выделить 10 мин в начале практики №1

— Иметь под рукой таймер для контроля этапов — тайминг рассчитан плотно