ГУАП · Кафедра № 3 · курс проектной деятельности

Конспект лекции

Занятие 3. Разбор практики 1: сложности, с которыми вы встретились

Дисциплина: Основы проектной деятельности / Основы проектной деятельности в профессии

Место в курсе: первая половина занятия 3 (19.09.2026). Разбор сложностей, с которыми студенты встретились при заполнении раздаточных листов на практике 1 (12.09.2026)

Замысел занятия

На практике 1 (12.09) студенты получили раздаточные листы и задание заполнить формулу ценностного предложения для двух концептов, выбрать один по четырём критериям и развернуть цель по методу SMART. Теоретическое обоснование ни одного из этих инструментов до начала работы не давалось — сознательно. Почти в каждой команде часть строк вызвала спор или осталась незаполненной, и это был ожидаемый и запланированный результат.

Сегодняшнее занятие — не новая тема. Это разбор именно тех мест, где работа шла тяжело, и объяснение, зачем каждый из этих инструментов вообще нужен. Задача занятия — чтобы дома каждая команда смогла сделать ещё один подход к обоим листам, уже понимая, что и зачем она пишет.

Цель занятия

По итогам занятия студент должен:

знать: теоретическое обоснование инструментов, применённых на практике 1 — формальные определения понятий «ценностное предложение» и «SMART-цель» с указанием источника; место этих инструментов в восьмишаговой структуре фазы инициации проекта

уметь: объяснить причину каждой из сложностей, встретившихся при заполнении раздаточных листов; диагностировать типовые ошибки формулировок; различать цель продукта, цель проекта и задачу

владеть: навыком осознанного повторного заполнения листа 1 и листа 2 применительно к собственному проекту

Учебные вопросы

1. Замысел практики 1: почему задание предшествовало объяснению. Какие сложности встретились.

2. Карта фазы инициации: где на ней расположены встретившиеся сложности.

3. Сложности с адресатом, альтернативой и выгодой: ценностное предложение.

4. Сложности с числом и сроком: метод SMART и уровни описания результата.

5. Сложности с масштабом проекта и с отказом от идеи.

6. Порядок второго подхода к листам. Точка фиксации темы проекта.

Учебный вопрос 1. Замысел практики 1 и встретившиеся сложности

Порядок «сначала практика, потом теория» является преднамеренным методическим решением, а не следствием нехватки времени на лекцию. В дидактике соответствующий приём описан как создание учебной проблемной ситуации: обучающийся сталкивается с задачей, для решения которой у него заведомо недостаточно средств, и испытываемое затруднение становится мотивом последующего усвоения теории.

Определение. Продуктивное затруднение (productive failure) — дидактический приём, при котором обучающимся сначала предлагается самостоятельно решить задачу без предварительного инструктажа, и лишь затем даётся формальное объяснение. Эмпирически показано, что при таком порядке последующее объяснение усваивается глубже, чем при обратном, — несмотря на то, что первичная попытка решения оказывается неуспешной. Источник: M. Kapur, «Productive Failure», Cognition and Instruction, 2008.

Практическое следствие для сегодняшнего занятия: перечисленные ниже сложности представляют собой не недоработку отдельных команд, а закономерный и заранее ожидавшийся результат, общий для всех. Каждая из них соответствует определённому пробелу в теоретическом аппарате и будет разобрана в одном из последующих учебных вопросов.

Пять сложностей, встретившихся на практике 1

Сложность 1. Строка «для кого». Вместо конкретной группы записывалось «для студентов», «для людей», «для всех»: сузить адресата было трудно. Разбирается в учебном вопросе 3.

Сложность 2. Строка «в отличие от чего». Записывалось «аналогов нет» либо строка оставалась пустой: казалось, что задача сейчас не решается никак. Разбирается в учебном вопросе 3.

Сложность 3. Строка «какую выгоду даёт». Записывалось «станет удобнее», «станет лучше» — без признака, по которому улучшение можно было бы проверить. Разбирается в учебном вопросе 3.

Сложность 4. Буквы M и T в листе 2. Было неясно, откуда взять число и какую дату указать; писалось «в течение семестра». Буквы A и R нередко пропускались. Разбирается в учебном вопросе 4.

Сложность 5. Общее ощущение формальности процедуры: оставалось непонятным, зачем нужны четыре строки и пять букв, если идея и так ясна авторам. Разбирается в учебных вопросах 3 и 4, где для каждого инструмента указана его функция.

Отдельно следует отметить сложность, возникавшую при выборе одного концепта из двух: у ряда команд второй концепт появился уже после того, как решение фактически сложилось. Причина этого разбирается в учебном вопросе 2.

Учебный вопрос 2. Карта фазы инициации

На вводной лекции 05.09 был представлен жизненный цикл проекта как последовательность пяти фаз, восходящая к своду знаний PMBOK Guide (Project Management Institute): инициация, планирование, исполнение, мониторинг и контроль, завершение. Фаза инициации представляет собой процесс из восьми последовательных шагов:

1. выявление проблемы или возможности;

2. генерация альтернатив (не менее двух);

3. предварительная оценка и отбор альтернатив по формализованным критериям;

4. формулировка ценностного предложения;

5. постановка цели проекта методом SMART;

6. определение заинтересованных сторон (стейкхолдеров);

7. разработка паспорта (устава) проекта;

8. принятие решения о продолжении или прекращении работы (решение go/no-go).

На практике 1 студенты выполняли шаги 1–5. Сложности 1–3 относятся к шагу 4, сложность 4 — к шагу 5. Шаг 6 будет выполнен 26.09, шаг 7 — во второй половине сегодняшнего занятия, шаг 8 — 26.09.

Почему требовалось два концепта

Шаг 2 предписывает генерацию не менее двух альтернатив. Это требование реализует принцип разделения двух разнонаправленных мыслительных операций: дивергенции — намеренного расширения поля вариантов, и конвергенции — их последующего сужения по формализованным критериям. Если второй концепт появился уже после того, как решение сложилось, дивергенция фактически не выполнена: критерии применяются задним числом к выбранному варианту. Такая процедура не даёт того, ради чего она существует, — возможности обосновать выбор перед третьим лицом, а не сослаться на предпочтение авторов.

Учебный вопрос 3. Ценностное предложение: сложности 1–3

Определение. Ценностное предложение (value proposition) — проверяемое утверждение о том, какую конкретную выгоду и для какой конкретно очерченной группы потребителей создаёт результат проекта, и чем предлагаемый способ решения превосходит способ, которым эта задача решается в его отсутствие. Источник: А. Остервальдер, И. Пинье, «Business Model Generation» (2010), развёрнуто в «Value Proposition Design» (2014).

Формула содержит четыре обязательных элемента: адресат, предмет, выгоду и альтернативу. Отсутствие любого из них делает утверждение непроверяемым — и именно на трёх из этих четырёх элементов работа шла тяжело.

Сложность 1: почему сузить адресата было трудно

Формулировка «для студентов» не является следствием невнимательности. Она возникает потому, что на этапе замысла авторы проекта, как правило, исходят из собственного опыта, а собственный опыт не осознаётся как частный: проблема, знакомая автору, кажется ему общей. Операциональный критерий достаточной конкретности адресата следующий: группа названа достаточно узко, если её представителей можно физически найти и опросить. «Студенты» опросить нельзя — можно опросить «студентов первого курса, сдающих первую сессию».

Сложность 2: почему казалось, что альтернативы нет

Запись «аналогов нет» практически всегда означает, что поиск альтернативы не производился, а не что её действительно не существует. Причина — в неверном понимании того, что считать альтернативой: ищется другой проект, другое устройство, конкурирующая разработка. В действительности альтернативой является любой способ, которым носитель проблемы справляется с ней сейчас, в том числе заведомо неудовлетворительный: делает вручную, откладывает, мирится с потерей, спрашивает у знакомых. Такой способ существует всегда, поскольку проблема существует уже сейчас, а проекта ещё нет.

Сложность 3: почему выгоду было трудно измерить

Формулировка «станет удобнее» возникает при попытке назвать выгоду раньше, чем определены адресат и альтернатива. Выгода по своей логической природе есть разность между состоянием адресата при текущем способе решения и при предлагаемом; пока не определены ни тот, ни другой, разность назвать невозможно, и остаётся оценочное слово. Отсюда практическое правило порядка заполнения: адресат и альтернатива — первыми, предмет и выгода — последними.

Сложность 5: зачем этот инструмент нужен

Ценностное предложение выполняет три функции. Во-первых, функцию фильтра: оно отсекает идеи, не имеющие определённого адресата, до того как на них затрачен ресурс семестра. Во-вторых, функцию внутригруппового соглашения: при совместной формулировке обнаруживается, что участники команды понимали задачу по-разному, и это обнаруживается на той стадии, когда согласование ещё ничего не стоит. В-третьих, функцию содержательного ядра внешнего документа: ценностное предложение составляет первый абзац грантовой заявки и первый тезис публичной защиты.

Учебный вопрос 4. Метод SMART: сложность 4

Определение. Метод SMART — процедура проверки формулировки цели на соответствие пяти критериям: Specific (конкретность — цель описывает определённый, а не абстрактный результат), Measurable (измеримость — достижение цели верифицируется объективным показателем), Achievable (достижимость — цель реализуема располагаемыми ресурсами), Relevant (релевантность — цель соответствует более широкой задаче), Time-bound (ограниченность во времени — цель имеет определённый срок). Источник: G. T. Doran, «There’s a S.M.A.R.T. way to write management’s goals and objectives», Management Review, 1981.

Метод не вводит нового содержания по отношению к вводной лекции: критерий Specific соответствует содержанию проекта (Scope) в модели железного треугольника, Time-bound — параметру времени, Achievable выражает ресурсное ограничение, входящее в состав четырёх формальных признаков проекта. SMART есть операционализация уже известной модели применительно к формулировке конкретной цели.

Почему не удавалось назвать число (буква M)

Сложность с буквой M имеет ту же природу, что сложность 3: число невозможно назвать, пока не определено, что именно измеряется и относительно чего. Измеримость требует трёх составляющих: измеряемой величины, единиц измерения и способа получения значения. Если хотя бы одна не определена, число либо не появляется вовсе, либо оказывается произвольным. Приблизительное число, полученное из явно названного способа измерения, предпочтительнее отсутствия числа: приблизительное значение может быть уточнено по ходу работы, тогда как отсутствующее не может быть проверено никогда.

Почему не удавалось назвать дату (буква T)

Формулировка «в течение семестра» не удовлетворяет критерию Time-bound, поскольку не задаёт момента, в который возможна проверка. В условиях настоящего курса имеются две и только две контрольные даты: 21 ноября (чекпоинт, предъявление промежуточного результата) и 26 декабря (защита). Соответственно, всякая цель должна быть распределена между этими двумя датами.

Почему пропускались буквы A и R: три уровня описания результата

Пропуск букв A и R обычно связан не с невнимательностью, а со смешением трёх различных уровней, на которых может быть сформулирован результат:

• цель продукта — изменение в положении конечного пользователя (растение не гибнет от нарушения режима полива);

• цель проекта — предъявляемый по завершении работы результат, зафиксированный по дате и измеримым признакам (прототип с заданной точностью, испытанный к установленному сроку);

• задача — отдельное действие в составе работы (закупить датчик, написать программный код).

Метод SMART применяется на уровне цели проекта. Если цель сформулирована на уровне продукта, критерий A не проверяется, поскольку достижимость изменения в положении пользователя командой не контролируется; если на уровне задачи — не проверяется критерий R, поскольку отдельное действие само по себе не соотносится с проблемой. Операциональный тест разграничения: если формулировку можно полностью выполнить и при этом не получить ничего, что можно предъявить третьему лицу, — это задача, а не цель («изучить литературу», «провести эксперименты»).

Учебный вопрос 5. Масштаб проекта и отказ от идеи

Две сложности, не связанные с формулировками напрямую, но проявившиеся при выборе концепта.

Соразмерность масштаба

Излишне масштабный проект не позволяет предъявить промежуточный результат к 21.11, что делает невозможным контроль хода работы; излишне ограниченный лишает защиту содержательного материала. Ориентировочный норматив, исходящий из фактической учебной нагрузки (5–6 параллельно изучаемых дисциплин), составляет порядка 13 учебных недель при еженедельной занятости в одну пару. Операциональная проверка масштаба: существует ли промежуточный результат, который можно предъявить отдельно и который сам по себе что-то означает.

Почему отказаться от идеи тяжело

Определение. Эскалация обязательств (escalation of commitment) — эффект, описанный в поведенческой экономике и теории принятия решений: чем больший ресурс — временной, материальный или эмоциональный — уже инвестирован в избранный вариант, тем выше субъективная стоимость отказа от него, вне зависимости от объективной перспективности этого варианта.

Практическое следствие: стоимость замены темы проекта на второй неделе работы объективно ниже, чем на десятой, причём возрастает не трудоёмкость, а сопротивление самому решению. Это рациональное, а не психологическое основание для того, чтобы окно пересмотра темы было закрыто в фиксированную календарную дату, а не оставалось открытым «по мере необходимости».

Учебный вопрос 6. Порядок второго подхода к листам

Основное задание по итогам занятия — не правка, а ещё один подход к обоим листам. Правка исходного листа сохраняет его логику и, как правило, приводит лишь к замене отдельных слов; при заполнении с чистого бланка команда воспроизводит рассуждение заново, уже располагая теоретическим аппаратом.

Рекомендуемый порядок работы над листом 1: сначала адресат (проверка — можно ли его найти и опросить), затем альтернатива (текущий способ решения, в том числе неудовлетворительный), затем предмет, и в последнюю очередь выгода как разность между текущим и предлагаемым состоянием. Лист 2 заполняется после листа 1 и только на уровне цели проекта; для буквы M указываются величина, единицы и способ измерения, для буквы T — распределение между 21.11 и 26.12.

Листы второго подхода предъявляются 26 сентября вместе с первыми — сравнение входит в задание. В ту же дату оформляется паспорт проекта и принимается решение go/no-go, после которого тема проекта считается зафиксированной: до 26.09 включительно команда вправе заменить тему полностью, без обоснования причины и без последствий для оценки, после — только уточнять формулировки в рамках заявленной темы.

Резюме занятия

Сложности, встретившиеся при заполнении раздаточных листов на практике 1, носят закономерный характер и имеют общую природу: каждая из них представляет собой следствие отсутствия теоретического различения, которое было введено на настоящем занятии. Сложность с адресатом связана с неразличением частного и общего опыта; сложности с альтернативой и выгодой — с нарушением логического порядка заполнения формулы; сложности с числом и сроком — со смешением трёх уровней описания результата. Соответственно, второй подход к листам с применением введённого аппарата является не переписыванием набело, а самостоятельной содержательной работой.

Вопросы для самоконтроля

1. Почему практическое задание было дано раньше теоретического объяснения? Как называется этот дидактический приём?

2. Назовите восемь процессов фазы инициации и укажите, к каким из них относились ваши сложности.

3. Дайте определение ценностного предложения и объясните, почему выгода формулируется последней.

4. Почему запись «аналогов нет» в строке альтернативы почти всегда неверна?

5. В чём различие цели продукта, цели проекта и задачи? На каком уровне применяется SMART и почему?

6. Сформулируйте операциональный тест, отличающий цель от задачи.

Задание к 26 сентября

1. Сделать второй подход к листу 1 — с чистого бланка, в порядке: адресат — альтернатива — предмет — выгода.

2. Сделать второй подход к листу 2 — на уровне цели проекта, с указанием величины, единиц и способа измерения для буквы M и с распределением сроков между 21.11 и 26.12.

3. Подготовить представление проекта: 3 минуты, устно, по заданной структуре, включая обязательную минуту о том, что в проекте пока не сходится.

4. Принять решение о сохранении или замене темы проекта. После 26.09 замена невозможна.