ГУАП · Кафедра № 3 · курс проектной деятельности

ПАСПОРТ ПРОЕКТА — ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ

Тот же бланк, что у вас на руках, заполненный до конца на сквозном примере курса — «умный горшок для растений» (Вектор А). Образец нужен не для списывания: содержание вашего проекта другое. Смотреть надо на форму — насколько конкретно, насколько проверяемо, какой длины ответ достаточен.

Почему так написано: Серые плашки с этой пометкой в настоящем паспорте не пишутся. Это разбор: чем заполненная строка отличается от строки, заполненной наугад.

1. Название проекта   рабочее, одна строка

«Умный горшок»: индикатор полива комнатного растения по влажности почвы

Почему так написано: Название содержит предмет («индикатор полива») и признак, по которому он работает («по влажности почвы»). «Умный горшок» без второй половины — слоган, а не название проекта.

2. Команда и роли

| Роль | Фамилия, имя | Что делает в проекте |
| --- | --- | --- |
| Лидер | Иванов А. | Сроки, сборка документов, связь с преподавателем |
| Аналитик | Петрова М. | Методика измерений, обработка данных 10 циклов полива |
| Технический эксперт | Сидоров К. | Схема, пайка, прошивка микроконтроллера |
| Коммуникатор | Орлова Д. | Разговоры с владельцами растений, текст защиты, презентация |

Почему так написано: В третьем столбце — глаголы и предметы, а не «помогает» и «участвует». Роль без своего предмета работы на защите превращается в «он у нас был в команде».

3. Проблема и ценностное предложение   переносится с листа 1

Проблема: комнатные растения поливают «на глаз», без обратной связи от почвы. Перелив и пересушивание заметны только тогда, когда растение уже пострадало.

Для кого: студенты и сотрудники, держащие 1–3 растения в комнате или на рабочем месте и уезжающие на несколько дней.

Что делаем: горшок со встроенным датчиком влажности почвы и световым индикатором «сухо / норма / перелив».

Какую выгоду даёт: решение о поливе принимается по показанию датчика, а не по внешнему виду земли; пропущенный или лишний полив виден сразу, а не через неделю.

В отличие от чего: сейчас — полив по расписанию или на ощупь; промышленные системы автополива стоят от нескольких тысяч рублей и рассчитаны на теплицу, а не на один горшок.

Почему так написано: Четыре строки формулы записаны по отдельности и каждая отвечает на свой вопрос. «Для кого» сужено до группы, которую можно найти и опросить, — не «для всех любителей растений».

4. Цель проекта по SMART   переносится с листа 2

| Буква | Формулировка |
| --- | --- |
| S — Specific | Прототип горшка со встроенным датчиком влажности почвы и световым индикатором «сухо / норма / перелив» |
| M — Measurable | Показание индикатора совпадает с контрольным влагомером с точностью не хуже ±10 %, проверено не менее чем в 10 циклах полива |
| A — Achievable | Команда 3–4 человека; нужны датчик влажности, микроконтроллер, светодиод — типовой доступный набор |
| R — Relevant | Закрывает проблему из раздела 3: полив на глаз, без обратной связи от почвы |
| T — Time-bound | Рабочий прототип — к 21.11; три недели испытаний и отчёт — к 26.12 |

Одной фразой: «К 26 декабря мы представим прототип умного горшка с датчиком влажности и индикатором полива, проверенный три недели на живом растении с точностью показаний не хуже 10 %; рабочий прототип — к 21 ноября».

Почему так написано: Число стоит в букве M и повторено в итоговой фразе. Буквы A и R — не украшение: A называет, чего именно не хватает, R связывает цель с разделом 3. Цель, не связанная с разделом 3, — признак того, что команда по дороге подменила задачу.

5. Результат: что предъявляем   то, что кладётся на стол и передаётся

| Что предъявляем | К 21.11 — чекпоинт | К 26.12 — защита |
| --- | --- | --- |
| Изделие, макет или программа | Собранный макет: датчик, микроконтроллер, три светодиода на макетной плате; прошивка с порогами | Прототип в корпусе горшка, включается и работает без участия команды |
| Документ | Схема соединений и методика измерения влажности | Отчёт 5–7 страниц: устройство, методика, результаты, ограничения |
| Данные или измерения | Протокол калибровки: 10 пар «датчик / влагомер» | Журнал 3 недель наблюдений на живом растении, сводная таблица расхождений |

Почему так написано: В каждой клетке — предмет, который можно взять в руки или открыть. «Продолжаем тестирование», «доработаем прошивку» — это процесс, а не результат: на стол такое не кладётся.

6. Границы: чего мы делать НЕ будем

| Тип границы | Формулировка — пишется как отказ |
| --- | --- |
| Чего не делаем | Не делаем автоматический полив: устройство только показывает состояние, воду не подаёт. Не делаем мобильное приложение и передачу данных по сети |
| Для кого не делаем | Не рассчитываем на теплицы, открытый грунт и растения в кашпо объёмом больше 5 литров |
| Чего не гарантируем | Не гарантируем работу на всех типах почв: калибровка делается на одном грунте и заявляется только для него. Не гарантируем влагозащиту корпуса |

Почему так написано: Каждая строка начинается с «не» и называет конкретную вещь. Граница «не будем усложнять» ничего не защищает: под неё попадает что угодно. Границы пишутся для того, чтобы в ноябре вопрос «а давайте ещё приложение» закрывался ссылкой на документ, а не спором.

7. Ресурсы

| Что нужно | Есть да / нет | Где берём или чем заменяем |
| --- | --- | --- |
| Датчик влажности почвы, микроконтроллер, светодиоды | нет | Покупаем сами, ориентировочно до 1500 ₽ на команду |
| Контрольный влагомер для калибровки | нет | Спросить на кафедре; если нет — весовой метод (сушка навески грунта) |
| Паяльная станция и рабочее место | да | Лаборатория кафедры, по договорённости |
| Навык программирования микроконтроллера | частично | Сидоров К. делал на первом курсе; недостающее — по документации, срок на освоение 2 недели |
| Живое растение для трёхнедельных испытаний | да | Орлова Д., домашнее растение |

Почему так написано: Строка «контрольный влагомер» честно помечена «нет» и снабжена запасным вариантом. Это и есть работающий паспорт: каждая пустота либо закрыта заменой, либо 17.10 переезжает в реестр рисков. Ресурс, отмеченный «да» без основания, — самая частая причина срыва в ноябре.

8. Ключевые даты

| Дата | Что должно быть готово |
| --- | --- |
| 26.09 | Паспорт дописан, тема зафиксирована, проект представлен аудитории |
| 24.10 | Декомпозиция работ, график, смета и реестр рисков в одном документе |
| 21.11 | Макет собран и откалиброван, протокол 10 циклов, сверка «план против факта» |
| 26.12 | Прототип, отчёт, журнал наблюдений, питч-защита |

9. Критерии успеха   3–4 штуки, каждый проверяется ответом «да / нет»

| 1 | Устройство включается и показывает одно из трёх состояний без вмешательства команды — да / нет |
| --- | --- |
| 2 | Расхождение с контрольным измерением не превышает 10 % в каждом из 10 циклов калибровки — да / нет |
| 3 | Журнал трёхнедельных наблюдений заполнен без пропусков более одного дня подряд — да / нет |
| 4 | Отчёт содержит раздел «ограничения», где названо, при каких условиях устройство не работает — да / нет |

Почему так написано: Каждый критерий проверяет посторонний человек, не спрашивая команду, что имелось в виду. «Устройство работает стабильно» критерием не является: «стабильно» решает тот, кто его написал.

10. Альтернатива   проигравший концепт — на случай, если выбранный не пройдёт проверку

Вектор Б: карточки-инструкции по уходу за растениями для комнат общежития — проиграл по новизне (1 балл из 2: аналогов много) при равной актуальности. Возвращаемся к нему, если до 26.09 выяснится, что датчик влажности недоступен.

11. Стейкхолдеры   заполняется 26.09, на практике 3

— заполняется на следующем занятии —

Как это соотносится с настоящими заявками

Паспорт курса — не учебная выдумка. Это укороченная версия того, что требуют фонды. Разделы совпадают, отличается объём и степень обязательности.

| Раздел паспорта | Фонд президентских грантов | ФСИ («УМНИК», «Старт») |
| --- | --- | --- |
| 3. Проблема и ценностное предложение | «Обоснование социальной значимости», «Целевые группы» | «Аннотация»: проблема и предлагаемая разработка |
| 4. Цель по SMART | «Цель и задачи проекта» | «Цель проекта», план работ по этапам |
| 5. Результат | «Ожидаемые количественные и качественные результаты» | «Ожидаемые результаты», KPI этапа |
| 6. Границы | отдельного раздела нет; проверяется экспертом как соответствие масштаба сумме | отдельного раздела нет; проверяется как реалистичность плана |
| 7. Ресурсы | «Общая сумма расходов», «Бюджет», «Команда» | смета этапа, имеющийся задел |
| 8. Ключевые даты | «Календарный план» | план работ: 2 этапа по 12 месяцев |
| 9. Критерии успеха | измеримые показатели результата | контрольные точки и приёмка этапа |
| — | «Грантовое направление», «География», «Руководитель», «Организация» | «Научно-техническая новизна», «Коммерциализация» |

Два вывода. Первый: разделы 6 и 9 — то, чего в заявках нет отдельной графой, но что эксперт всё равно ищет, читая остальное; научиться писать их явно проще на курсе, чем на заявке. Второй: в заявке добавляются новизна и применение результата — к ним курс подойдёт на неделе 14, когда будет разговор о грантах и экспертизе.

Источники структуры: положение о конкурсах Фонда президентских грантов (состав заявки, пр-грант.рф) и Положение о программе «УМНИК» Фонда содействия инновациям (fasie.ru).